[image: image1.png]* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE





[image: image2.jpg]- PEFVIOHI/I B PACTE)K
LS





ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1

EДИНEН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато: а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]
Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката) 

От ……………………………………………………………………………………….


(наименование на участника)


с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): …………………………………………………………………………………..


представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме и проучихме документацията за участие с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет:
I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………“ (изписва се предмета на поръчката).

II. Потвърждаваме, че ще изпълним обществената поръчка в определения от възложителя срок до  …………………… дни, считано от датата на влизане в сила на договора, включващ:
1. Срок за изготвяне на технически проект, ____________________ (словом_______________) календарни дни. 
Първи междинен подетап („Съществено завършване на проектантските работи”) - с продължителност  до ……………………… календарни дни;
Втори междинен подетап („Окончателно завършване на проектантските работи”) - с продължителност до  ........... календарни дни.

2. Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР ____________________ (словом_______________) календарни дни.
ІІІ. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с представената в приложение към настоящото предложение Програма включваща планиране  на проектирането и на строителството, изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в  „Техническата спецификация“  и „Условията за изпълнение на поръчката“.
IV.  За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагаме:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

г) декларация за срока на валидност на офертата;  

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) `Програма с подробен линеен график  за изпълнението на проектирането, строителството и авторския, изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя, към документацията за участие.
/Изпълнителят трябва да представи подробна програма, на цифров и на хартиен носител в 3 екземпляра, като текстовите части на програмата се предават във формат А4, а графичните части във формат А3. На всяка страница от графичната част трябва да има етикет, обозначаващ приложеното в страницата (ресурс, етап и т.н.). Програмата трябва да: разглежда подробно целия обхват на проектирането и Работите, като вземе предвид техния характер и различните фази на Договора; да бъде придружена с подробна поддържаща информация, достатъчна да покаже, че плановете са постижими и реалистични;  да показва дейностите в достатъчни подробности, за да се осигури солидна база за наблюдение и оценяване на хода на Работите от Надзора. Описанието на дейностите трябва бъде недвусмислено и да илюстрира характера и обхвата на описвания компонент. Програмата трябва да вземе предвид дейностите на съгласуващи страни/ органи и да включва също и допълнителни дейности, изисквани от Надзора; Да включва подробен линеен календарен график, базиран на метод на критичния път или друг тип анализ, обхващащ всички проектни и строителни дейности, включително и времето за тяхното съгласуване, одобрение, проби и изпитвания. Дейностите, които са свързани помежду си, да бъдат групирани в графика. Критичният път да бъде ясно очертан и напълно доказан с придружаващи и подкрепящи данни; Да включва и показва дейностите от системата за осигуряване на качеството, с ясно дефинирани срокове за представянето и съгласуването им, както и възможностите за преглед, актуализация и допълването им; Да включва и показва всички съпътстващи изпълнението на Работите дейности съгласно Договорните Условия. 

Частта от подробната програма, която се отнася до проектиране да предоставя подробен график на всички дейности, свързани с проектирането, за които е отговорен Изпълнителят. Програмата да описва в подробности всеки етап от проектирането, в това число и етапи в развитието на основните проектни части. Трябва да са показани: времевото разпределение на всички дейности по създаване, съгласуване и одобрение на проекта; координацията между отделните проектни части и пакети и тяхното съгласуване; обема, съдържанието на всяка част, в това число и приблизителния брой на чертежите за всяка част; организацията на Персонала на Изпълнителя, ангажиран с проекта, с показани конкретните задължения и отговорности по дейности и времевото разпределение; предвиденото време за получаване на информация, съгласувания и одобрения от трети страни, необходима за завършване на проекта, с доказателства, че това време е в съответствие със съответните срокове на предоставянето им; предвиденото време за съгласуване и/или получаване на одобрение от Надзора и Възложителя за всички документи, за които това се изисква; предаването и одобрението на проектната документация – проекти/проектни пакети. Програмиране на строителството- Програмата да предоставя подробен линеен график и описание на всички Работи и дейности, свързани с етапите на строителство, изпитване и предаване на Работите. По отношение на Работите програмата трябва да включва, но без да се ограничава до, следните дейности: мобилизация / демобилизация; координиране, съгласуване и връзка с държавни и общински власти; координиране, съгласуване и връзка с експлоатиращите предприятия; преместване на съоръжения; разрушаване, отстраняване и почистване; ключови дати / събития; основни дейности при изпълнение на Работите; части от Работите, изпълнявани от Подизпълнител; по-важни / критични Временни Работи; координиране със съгласуващи / одобряващи страни; необходими разглеждания и одобрения от трети страни; дейности във връзка със задължения по глава 18 от Изисквания на Възложителя; изготвяне на Екзекутивна Документация; тестове и проби; ограничение на Работите от неблагоприятни климатични условия; предаване на Работите. Програмата трябва да дава подробна информация за базата и предпоставките, върху които е разработена. Описанието трябва да включва, но без да се ограничава до следното: описание на методите за изпълнение на Работите; количествено измерение и технологичната последователност и съгласуваност на Работите; предполагаема производителност за всички важни дейности и области от Работите; ограничения в Програмата с доказателства и подробности за тях; дневни и седмични работни часове и празници; предвидени ресурси, които ще бъдат използвани за изпълнение на Работите, включващи Строителна Механизация, Технологично Оборудване, Материали, Временни Работи, Персонал на Изпълнителя и тяхната времева ангажираност. Подробната програма трябва да може да бъде използвана за наблюдение и оценка на напредъка на Изпълнителя, включващи, но не само, хода на проектирането и строителство и ресурсно обезпечаване./

V. Гаранционни срокове за изпълнени работи считано от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за строежа по предмета на договора е не по-малък от посочените в чл. 20, ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

           Друго:…………………………………………………………………………………………

(Участникът по свое усмотрение може да добави други обстоятелства, които намира за важни във връзка с инженеринга)

Участниците, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я


за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката)

От ……………………………………………………………………………………….


(наименование на участника)


с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): …………………………………………………………………………………..


представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката), поставените в него условия, приемам ги без възражения и в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я


за срок на валидност на офертата представена в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката)

От ……………………………………………………………………………………….


(наименование на участника)


с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): …………………………………………………………………………………..


представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларирам, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ………….. (посочва се и с думи)
 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я


в открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката)

От ……………………………………………………………………………………….


(наименование на участника)


с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): …………………………………………………………………………………..


представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „.............................................”, (изписва се предмета на поръчката)


От ……………………………………………………………………………………….


(наименование на участника)


с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ………………………………………………………………..


представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………………………………

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:
І. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на Договора е в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на проектантските работи в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС и

2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС;

3. Цена за авторски надзор в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС, 

ІІ. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите действащи в Република България., предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка. 

Цените са посочени в български лева.

 ІІІ. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Сметка на видовете работи с предлагани единични цени – Образец № 6.1.
	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 6.1

Сметка на видовете работи с предлагани единични цени 

	№ по ред
	Описание на видовете  работи
	Ед. мярка
	Единична цена в лева без ДДС

	ЧАСТ I ПРОЕКТИРАНЕ
	 
	 

	 
	Проектиране
	общо
	 

	ЧАСТ II АВТОРСКИ НАДЗОР
	 
	 

	 
	Авторски надзор
	общо
	 

	ЧАСТ III СТРОИТЕЛСТВО
	 
	 

	 
	ПОДОБЕКТ: ОСНОВНА СГРАДА И СЪЩ. ПРИСТРОЙКА
	 
	 

	1.
	 РАЗВАЛЯНЕ,РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ
	 
	 

	
	Покрив  и подпокривно пространство
	 
	 

	1.1
	Демонтаж  на покривни керемиди 
	м²
	 

	1.2
	Демонтаж на дървена покривна конструкция
	м3
	 

	1.3
	Демонтаж на хидроизолация / покрив 
	м2
	 

	1.4
	Демонтаж на дървена обшивка / летви / покрив
	м2
	 

	1.5
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	 

	1.6
	Демонтаж на улуци и ламаринени обшивки
	м
	 

	1.7
	Демонтаж леки преградни стени / панели
	м2
	 

	1.8
	Демонтаж на преградни стени от стъклени тухли
	м2
	 

	1.9
	Отстраняване на съществуващ пласт сгурия в подпокривното пространство
	м2
	 

	1.10
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	 
	Зидарии и настилки
	 
	 

	1.11
	Разваляне тухлена зидария 12см 
	м2
	 

	1.12
	Разваляне тухлена зидария 25см
	м3
	 

	1.13
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	 
	Настилки и мазилки
	 
	 

	1.14
	Очукване варо-пясъчна мазилка фасада
	м2
	 

	1.15
	Очукване вътрешна мазилка 
	м2
	 

	1.16
	Демонтаж  настилка от теракота / гранитогрес / 
	м2
	 

	1.17
	Демонтаж  настилка от паркет до бетонова замазка, включително первази
	м2
	 

	1.18
	Демонтаж  настилка от ламинат до бетонова замазка, включително первази
	м²
	 

	1.19
	Демонтаж  настилка от дюшеме до бетонова замазка, включително первази
	м²
	 

	1.20
	Разбиване настилка от мозайка / включително стъпала и первази / до бетонова плоча
	м2
	 

	1.21
	Демонтаж фаянсова облицовка 
	м2
	 

	1.22
	Демонтаж линолеум до бетонова замазка, включително первази
	м2
	 

	1.23
	Разбиване изравнителна замазка 
	м2
	 

	1.24
	Демонтаж дървена ламперия по стени
	м2
	 

	1.25
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	 
	Дърводелски работи
	 
	 

	1.26
	Демонтаж на съществуваща дограма
	м2
	 

	1.27
	Демонтаж стоманени решетки на прозорци/витрини
	м2
	 

	1.28
	Демонтаж  каси и врати дървени
	бр
	 

	1.29
	Демонтаж  каси и  врати метални
	бр
	 

	1.30
	Демонтаж на метална гаражна врата
	бр
	 

	1.31
	Демонтаж на окачен каратаван
	м2
	 

	1.32
	Демонтаж на растерен окачен таван AMF
	м2
	 

	1.33
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	 
	Демонтаж електроинсталация
	 
	 

	1.34
	Демонтаж на главно разпределително табло - шкаф с две врати и каб.отсек
	бр
	 

	1.35
	Демонтаж на разпределително табло 
	бр
	 

	1.36
	Демонтаж на пусково табло
	бр
	 

	1.37
	Демонтаж на осветителни тела
	бр
	 

	1.38
	Демонтаж на вентилатор за баня
	бр
	 

	1.39
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр
	 

	1.40
	Демонтаж на комуникационен шкаф 19”, 6U
	бр
	 

	1.41
	Демонтаж на телефонна розетка
	бр
	 

	1.42
	Демонтаж на розетка за скрит монтаж с 2бр RJ45
	бр
	 

	1.43
	Демонтаж на реглетна кутия
	бр
	 

	1.44
	Демонтаж на разклонителна кутия
	бр
	 

	1.45
	Демонтаж на кабели до 4х2.5mm2
	м
	 

	1.46
	Демонтаж на кабел 4х6mm2
	м
	 

	1.47
	Демонтаж на кабел 4х10mm2
	м
	 

	1.48
	Демонтаж на кабел 5х25mm2
	м
	 

	1.49
	Демонтаж на захранващ кабел 3х185+95mm2
	м
	 

	1.50
	Демонтаж на инсталационен кабел за слаботокова инсталация
	м
	 

	1.51
	Демонтаж на инсталационни тръби за открита инсталация
	м
	 

	1.52
	Демонтаж на  кабелоносеща скара 
	м
	 

	1.53
	Демонтаж на кабелен PVC канал
	м
	 

	1.54
	Демонтаж на звънчева система
	бр
	 

	1.55
	Демонтаж на СОТ система 
	бр
	 

	1.56
	Натоварване на транспорт и извозване. Оползотворяване на отпадъците съгласно одобрения ПУСО
	всичко
	 

	 
	Демонтаж  отоплителна инсталация;  водопровод и канал
	 
	 

	1.57
	Демонтаж на чугунени радиатори 
	бр
	 

	1.58
	Демонтаж на парен котел за отопление
	бр.
	 

	1.59
	Демонтаж на абонатна станция
	бр
	 

	1.60
	Демонтаж на водосъбирателен колектор
	бр
	 

	1.61
	Демонтаж на водоразпределителен колектор
	бр
	 

	1.62
	Демонтаж на резервоар за дизелово гориво за отопление
	бр.
	 

	1.63
	Демонтаж на тръбна мрежа от черни газови тръби до 3/4" , вкл.фитинги, 
	м
	 

	1.64
	Демонтаж на черна газова тръба  до 1 1/2", 
	м
	 

	1.65
	Демонтаж на черна газова тръба 2", 
	м
	 

	1.66
	Демонтаж на водопроводни тръби ф2", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.67
	Демонтаж на водопровод ф1 1/2", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.68
	Демонтаж на водопровод ф1 1/4", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.69
	Демонтаж на водопровод ф1 ", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.70
	Демонтаж на водопровод ф 3/4 ", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.71
	Демонтаж на водопровод ф 1/2 ", вкл.фитинги ,
	м
	 

	1.72
	Демонтаж на тръби с фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 160мм
	м
	 

	1.73
	Демонтаж на тръби с фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 50мм
	м
	 

	1.74
	Демонтаж на тоалетно клекало с високо промивно казанче, вкл сифон
	бр
	 

	1.75
	Демонтаж на тоалетна мивка, вкл. сифон
	бр
	 

	1.76
	Демонтаж на куненска мивка, вкл. сифон
	бр
	 

	1.77
	Демонтаж на смесителна батерия за мивка 
	бр
	 

	1.78
	Демонтаж на смесителна батерия за душ
	бр
	 

	1.79
	Демонтаж на подов сифон
	бр
	 

	1.80
	Демонтаж на външни климатични тела
	бр
	 

	1.81
	Демонтаж на вътрешни климатични тела
	бр
	 

	1.82
	Натоварване на транспорт и извозване. Оползотворяване на отпадъците съгласно одобрения ПУСО
	всичко
	 

	2.
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВНАТА СГРАДА (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  V)
	 
	 

	2.1
	Доставка, изработка и монтаж на дървена покривна конструкция 
	м3
	 

	2.2
	Доставка, изработка и монтаж обшивка дървенa конструкция
	м2
	 

	 
	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПРИСТРОЙКАТА
	 
	 

	2.3
	Доставка, изработка и монтаж на дървена покривна конструкция
	м3
	 

	2.4
	Доставка, изработка и монтаж обшивка дървенa конструкция
	м2
	 

	 
	ПОКРИВ
	 
	 

	2.5
	Топлоизолация каменна вата между ребра на покрив 10см
	м2
	 

	2.6
	Хидроизолация два пласта / покрив /
	м2
	 

	2.7
	Пароизолация от полимербитумна мембрана / покрив /
	м2
	 

	2.8
	Дъсчена обшивка от OSB плоскости 20мм /покрив/
	м2
	 

	2.9
	Доставка и монтаж на керемиди (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  VI)
	м2
	 

	2.10
	Доставка и монтаж на обшивка около елементи на покрива от стоманена ламарина с двустранно цинково покритие  и цветно PVC покритие
	м2
	 

	2.11
	Доставка и монтаж на стоманени с двустранно цинково покритие  и цветно PVC покритие  улуци ф-80мм, цвят сив, включителна надулучна пола от същия материал.
	м
	 

	2.12
	Доставка и монтаж на стоманени с двустранно цинково покритие  и цветно PVC покритие водосточни тръби, ф-80мм, цвят сив
	м
	 

	 
	ФАСАДА 
	 
	 

	 
	Прозорци и врати
	 
	 

	2.13
	Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стъклопакет с енергийно стъкло, по спецификация и техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  III
	м2
	 

	2.14
	PVC перваз /пола/ вътрешен, подпрозоречен, цвят бял, ширина 20-30см по проект
	м
	 

	2.15
	Почистване и реставриране на съществуваща масивна, дървена,двукрила входна врата с метална решетка от ковано желязо / централен вход / 200x460 см
	бр
	 

	2.16
	Почистване и реставриране на съществуваща масивна, дървена,двукрила входна врата с метална решетка от ковано желязо  180x250 см / заден вход /
	бр
	 

	2.17
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, частично остъклена врата двукрила 200 х 300 см със секретна брава  с антипаник дръжка и  автомат за затваряне / пристройка /
	бр
	 

	2.18
	Доставка и монтаж на метални решетки за прозоците на сутеренния етаж
	м2
	 

	 
	Топлоизолация фасада  и сутерен
	 
	 

	2.19
	Външна изравнителна мазилка по фасади като основа за топлоизолация
	м2
	 

	2.20
	Топлоизолация EPS по фасади, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, мрежа, шпакловка, дебелина 8см (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  II)
	м2
	 

	2.21
	Полагане на минерална цветна структурна мазилка по фасади
	м2
	 

	2.22
	Полагане на хидроизолация под цокъла на сградата и в англйския  Двор; 
	м2
	 

	2.23
	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз от естествен камък, ширина 25-30см
	м
	 

	2.24
	Почистване, обновяване (подмяна на отделни елементи) и запечатване с импрегнатор на каменната облицовка на цокъла  на сградата
	м2
	 

	2.25
	Облицовка от гранит с висок коефицент на замръзване и топлинни деформации за арката на централния вход откъм ул. Гургулят 1
	м2
	 

	2.26
	Доставка монтаж и демонтаж на тръбно скеле
	м2
	 

	2.27
	Полагане на вътрешна топлоизолация от XPS плоскости, включително дюбели,мрежа, лепило, дебелина 5см /СУТЕРЕН/ 
	м2
	 

	 
	НОВИ ЗИДОВЕ
	 
	 

	2.28
	Зидария газобетон  блокчета с ширина 15см на лепило  (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  I)
	м3
	 

	2.29
	Зидария тухла  12 см на вароциментов разтвор  (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  I)
	м3
	 

	2.30
	Зидария тухла 25см на вароциментов разтвор (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  I)
	м3
	 

	 
	НОВ ВЪНШЕН АСАНСЬОР 
	 
	 

	 
	Земни работи 
	 
	 

	2.31
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	 

	2.32
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	 

	2.33
	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/
	м2
	 

	2.34
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	 

	2.35
	Обратна засипка с материал от изкопани земни маси с трамбоване на пластове от 20см 
	м3
	 

	2.36
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	 

	2.37
	Уплътнен трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	 

	2.38
	Кофраж за фунд. плоча, стени и покривна плоча
	м2
	 

	2.39
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	 

	2.40
	Анкерни пръти за анкериране към съществуваща конструкция
	кг
	 

	2.41
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	 

	2.42
	Бетон C20/25 за фунд. плоча, стени, колони, греди и етажни плочи
	м3
	 

	2.43
	Пробиване на отвори ф18(ф14) с дълбочина 150мм за анкерни пръти,почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500
	бр
	 

	2.44
	Разбиване на отвор 110/220 в 70 см. каменна зидария-1 бр.
	м3
	 

	2.45
	Разбиване на отвор 110/220 в 45 см.тухлена зидария-3 бр.
	м3
	 

	2.46
	Разбиване на надзид и ст.бетонов корниз
	м3
	 

	 
	ОБКАНТВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА АСАНСЬОРА 110/220 ПО ЕТАЖИТЕ  СЪС СТОМАНЕНИ И СТ.Б.РАМКИ
	 
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	 

	2.47
	Кофраж за рамка-колони и греда
	м2
	 

	2.48
	Бетон C20/25 за колони и греда
	м3
	 

	 
	Армировъчни и монтажни работи
	 
	 


	2.49
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	 

	2.50
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки
	кг
	 

	 
	Други
	 
	 

	2.51
	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки
	м2
	 

	2.52
	Боядисване на стоманени рамки  - боя по арх.проект
	м2
	 

	 
	УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНАТА СТЕНА НА АНГЛИЙСКИ ДВОР
	 
	 

	 
	Земни работи 
	 
	 

	2.53
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	 

	2.54
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	 

	2.55
	Обратна засипка с материал от изкопани земни маси с трамбоване на пластове от 20см 
	м3
	 

	2.56
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	 

	2.57
	Уплътнен трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	 

	 
	Бетонови работи
	 
	 

	2.58
	Кофраж за подпорна стена
	м2
	 

	2.59
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	 

	2.60
	Бетон C20/25 за подпорна стена
	м3
	 

	 
	Други
	 
	 

	2.61
	Демонтаж на стоманен парапет
	м
	 

	2.62
	Боядисване и монтаж на стоманен парапет- съществуващ ; боя по арх.проект
	м
	 

	3
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	Замазки 
	 
	 

	3.1
	Почистване на бетоновата плоча от отпадъци и прах
	м2
	 

	3.2
	Грундиране на основата
	м2
	 

	3.3
	Изравнителна циментова замазка с дебелина съгласно проекта, армирана където е необходимо
	м2
	 

	
	Мазилки 
	 
	 

	3.4
	Направа на вароциментова мазилка по нови стени и тавани
	м2
	 

	3.5
	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и таван
	м2
	 

	3.6
	Грундиране основа с контактен грунд  /бетонконтакт/
	м2
	 

	3.7
	Гипсова мазилка по стени и тавани
	м2
	 

	
	Настилки,  облицовки и боядисване
	 
	 

	3.8
	Доставка и монтаж на саморазливна замазка до 3 мм. включително почистване и грундиране на основата 
	м2
	 

	3.9
	Изграждане на дървена конструкция за постигане на амфитеатрално разположение в лекционните зали
	м3
	 

	3.10
	Доставка и монтаж на OSB плоскости върху дървена конструкция в лекционните зали
	м2
	 

	3.11
	Доставка на  винилова настилка 
	м2
	 

	3.12
	Монтаж на  винилова настилка с включени консумативи (акрилатно лепило и термо шнур)
	м2
	 

	3.13
	Доставка и монтаж на PVC первази на h - 6 см. с вкл. консумативи
	м
	 

	3.14
	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 127/16/30 с вкл. консумативи и завършващи лайсни
	бр
	 

	3.15
	Доставка и монтаж на професионалана каучукова спортна настилка за фитнес на руло или плочи, дебелина 5мм, шумопоглъщаща
	м2
	 

	3.16
	Направа на мазана изолация на двапласта на пода на "мокрите помещения" включително армираща лента на прехода стена/под и армиращо платно около подови сифони
	м2
	 

	3.17
	Направа на настилка от теракота на лепило,запълване на фугите с водоустойчив материал
	м2
	 

	3.18
	Направа на настилка от гранитогрес  на лепило
	м2
	 

	3.19
	Полагане первази при настилка от гранитогрес 8см
	м
	 

	3.20
	Настилка от гранитогрес за външна експлоатация, с висок коефицент на замръзване и топлинни деформации, устойчив на пързаляне
	м2
	 

	3.21
	Полагане на перваз за настилка гранитогрес / външна експлоатация / - 10см
	м
	 

	3.22
	Полагане на елементи за стъпала от гранит /стъпало + чело / за стъпала с размер 290/19/30  см
	бр
	 

	3.23
	Полагане на елементи за стъпала от гранит /стъпало + чело / за стъпала с размер 150/15/30  см
	бр
	 

	3.24
	Полагане на елементи за стъпала от гранит /стъпало + чело / за стъпала с размер 193/15/33  см
	бр
	 

	3.25
	Полагане на настилка от гранитни плочи 30х60см , включително первази
	м2
	 

	3.26
	Циклене и лакиране на настилка от паркет и дюшеме
	м2
	 

	3.27
	Почистване от боя на бетоновия цокъл, металната част и дървената ръкохватка на стълбищни парапети, ремонтиране и повторно боядисване с боя по арх.проект.
	м
	 

	3.28
	Доставка и монтаж на Външна изтривалка, рипс антрацит с четчици, 100x50x2 cm с полимерна вана вградена в подовата настилка
	бр
	 

	3.29
	Гипсова шпакловка  (стени и тавани)
	м2
	 

	3.30
	Обзиждане около прозорци / нова дограма /  с гипсова мазилка и шпакловка
	м2
	 

	3.31
	Кутия от влагоустойчив  гипскартон 12,5см на конструкция за затваряне на  инсталации
	м2
	 

	3.32
	Направа на мазана изолация на два пласта на стени на "мокрите помещения" включително армираща лента на вътрешните ъгли в участъци определени в проекта (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  VII)
	м2
	 

	3.33
	Облицовка фаянс стени
	м2
	 

	3.34
	Декоративна мазилка  дишаща и с повишена влагоустойчивост  и антибактериални свойства за "мокри" помещения за стените над фаянсовата облицовка и за таваните.
	м2
	 

	3.35
	Монтаж HPL  преградни стени  за WC, по детайл (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  IX)
	м2
	 

	3.36
	Цокъл  по стени в общите части - фоайета и коридори  с декоративна мазилка  с повишена износоустойчивост и лесна за почистване (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  XI)
	м2
	 

	3.37
	Боядисване с латекс по стени (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  XII)
	м2
	 

	3.38
	Боядисване с латекс по тавани
	м2
	 

	3.39
	Вътрешно работно скеле с вис. до 3м
	м2
	 

	3.40
	Окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на конструкция, дебелина 12,5мм / WC,мокри помещения/
	м2
	 

	3.41
	Окачен растерен таван тип AMF  на конструкция
	м2
	 

	3.42
	Окачен таван от пожароустойчив гипскартон на конструкция (тавански етаж)
	м2
	 

	
	Столарски работи
	 
	 

	3.43
	Доставка и монтаж на интериорни врати 120 х 250 см (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел  IV)
	бр
	 

	3.44
	Доставка и монтаж на интериорни врати  120 х 200 см
	бр
	 

	3.45
	Доставка и монтаж на интериорни врати 100 х 250 см
	бр
	 

	3.46
	Доставка и монтаж на интериорни врати 90 х 250 см
	бр
	 

	3.47
	Доставка и монтаж на интериорни врати 90 х 200 см
	бр
	 

	3.48
	Доставка и монтаж на интериорни врати 85 х 200 см
	бр
	 

	3.49
	Доставка и монтаж на интериорни врати 80 х 200 см влагоустойчиви
	бр
	 

	3.50
	Доставка и монтаж на интериорни врати 70 х 200 см влагоустойчиви
	бр
	 

	3.51
	Доставка и монтаж на интериорна, преградна, алуминиева дограма - студен профил / по спецификация /
	м2
	 

	3.52
	Доставка и монтаж на метална, прахово боядисана двукрила,  пожароустойчива врата     EI - 90 / за котелно / 120x200 см
	бр
	 

	3.53
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, еднокрила врата  120 х 200 см със секретна брава, автомат за затваряне и антипаник ръкохватка 
	бр
	 

	3.54
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата еднокрила 120 х 250 см със секретна брава и антипаник ръкохватка 
	бр
	 

	3.55
	Указателни и обозначителни табелки за помещенията  и за електрическите и противопожарни съоръжения.
	комп
лект
	 

	
	Съоръжения
	 
	

	3.56
	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200х190см, 4 спирки включително цялостно оборудване, предназначен за хора с увреждания
	бр
	 

	3.57
	Доставка и монтаж електрическа стълбищна асаньорна платформа за вътрешен монтаж, със завой, за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност, с товароподемност 150 кг, за преодоляване на 20 бр стъпала, мин. размер на платформата 130 х 80 см
	бр
	 

	4
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
	 
	 

	4.1.
	Табла
	 
	 

	4.1.1
	Доставка на главно разпределително табло ГРТ-секция А по схема 
	бр
	 

	4.1.2
	Монтаж на главно разпределително табло ГРТ-секция А 
	бр
	 

	4.1.3
	Доставка на главно разпределително табло ГРТ-секция В по схема 
	бр
	 

	4.1.4
	Монтаж на главно разпределително табло ГРТ-секция В 
	бр
	 

	4.1.5
	Доставка на главно разпределително табло ГРТ-секция C по схема 
	бр
	 

	4.1.6
	Монтаж на главно разпределително табло ГРТ-секция C
	бр
	 

	4.1.7
	Доставка на етажно разпределително табло Ет.РТ. Партер по схема
	бр
	 

	4.1.8
	Монтаж на етажно разпределително табло Ет.РТ. Партер
	бр
	 

	4.1.9
	Доставка на етажно разпределително табло Ет.РТ 1 по схема
	бр
	 

	4.1.10
	Монтаж на етажно разпределително табло Ет.РТ 1
	бр
	 

	4.1.11
	Доставка на етажно разпределително табло Ет.РТ 2 по схема
	бр
	 

	4.1.12
	Монтаж на етажно разпределително табло Ет.РТ 2
	бр
	 

	4.1.13
	Доставка на етажно разпределително табло Ет.РТ 3 по схема
	бр
	 

	4.1.14
	Монтаж на етажно разпределително табло Ет.РТ 3
	бр
	 

	4.1.15
	Доставка на разпределително табло сутерен
	бр
	 

	4.1.16
	Монтаж на разпределително табло суетерен
	бр
	 

	4.1.17
	Доставка на разпределително табло Абонатна
	бр
	 

	4.1.18
	Монтаж на разпределително табло Абонатна
	бр
	 

	4.1.19
	Доставка на разпределително табло Пристройка
	бр
	 

	4.1.20
	Монтаж на разпределително табло Пристройка
	бр
	 

	4.1.21
	Доставка на разпределително табло Спортна зала
	бр
	 

	4.1.22
	Монтаж на разпределително табло Спортна зала
	бр
	 

	4.1.23
	Доставка на разпределително табло Асансьор
	бр
	 

	4.1.24
	Монтаж на разпределително табло Асансьор
	бр
	 

	4.2.
	Осветителна и силова инсталация
	 
	 

	4.2.1
	Доставка на осветително тяло с луминесцентна лампа 4х14W,Т5  за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.2
	Монтаж на осветително тяло с луминесцентна лампа 4х14, за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.3
	Доставка на осветително тяло с луминесцентна лампа 2х36W, за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.4
	Монтаж на осветително тяло с луминесцентна лампа 2х36W, за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.5
	Доставка на осветително тяло с Л.Л. 2х36W, за открит монтаж, IP54
	бр
	 

	4.2.6
	Монтаж на осветително тяло с Л.Л. 2х36W, за открит монтаж, IP54
	бр
	 

	4.2.7
	Доставка на осветително тяло с ЕСЛ 2х21W, за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.8
	Монтаж на осветително тяло с ЕСЛ 2х21W, за открит монтаж, IP21
	бр
	 

	4.2.9
	Доставка на прожектор с металхалогенна лампа за външно осветление, 150вт, IP54
	бр
	 

	4.2.10
	Монтаж на прожектор с металхалогенна лампа за външно осветление 150W , IP54
	бр
	 

	4.2.11
	Доставка на евакуационно осветително тяло с Л.Л. 1х8W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма със стрелка за посока на евакуация, IP42
	бр
	 

	4.2.12
	Монтаж на евакуационно осветително тяло с Л.Л. 1х8W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма със стрелка за посока на евакуация, IP42
	бр
	 

	4.2.13
	Доставка на евакуационно осветително тяло с Л.Л. 1х8W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма за авариен изход, IP21
	бр
	 

	4.2.14
	Монтаж на евакуационно осветително тяло с Л.Л. 1х8W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма за авариен изход, IP21
	бр
	 

	4.2.15
	Доставка на осветително тяло с вграден датчик за движение 360 градуса IР42, за монтаж на таван,1х21вт
	бр
	 

	4.2.16
	Монтаж на осветително тяло  1х21W, с вграден датчик за движение,за монтаж на таван  IP42
	бр
	 

	4.2.17
	Доставка на осветително тяло   1х21W, вграден датчик за движение, IP21, за монтаж на таван
	бр
	 

	4.2.18
	Монтаж на осветително тяло  1х21W, вграден датчик за движение, за монтаж на таван, IP21
	бр
	 

	4.2.19
	Доставка на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.20
	Монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.21
	Доставка на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.22
	Монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.23
	Доставка на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.24
	Монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.25
	Доставка на ключ кръстат за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.26
	Монтаж на ключ кръстат за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	4.2.27
	Доставка на ключ обикновен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.28
	Монтаж на ключ обикновен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.29
	Доставка на ключ сериен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.30
	Монтаж на ключ сериен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.31
	Доставка на ключ девиаторен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.32
	Монтаж на ключ девиаторен 10A, за скрит монтаж, IP55
	бр
	 

	4.2.33
	Доставка на ключ обикновен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.34
	Монтаж на ключ обикновен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.35
	Доставка на ключ сериен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.36
	Монтаж на ключ сериен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.37
	Доставка на ключ девиаторен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.38
	Монтаж на ключ девиаторен за открит монтаж, 10A/230V, IP55
	бр
	 

	4.2.39
	Доставка на пускател въздушен, 380V, IP44
	бр
	 

	4.2.40
	Монтаж на пускател въздушен, 380V, IP44
	бр
	 

	4.2.41
	Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, IP20
	бр
	 

	4.2.42
	Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, IP20
	бр
	 

	4.2.43
	Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, двоен, IP20
	бр
	 

	4.2.44
	Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, двоен, IP20
	бр
	 

	4.2.45
	Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за открит монтаж, IP44
	бр
	 

	4.2.46
	Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за открит монтаж, IP44
	бр
	 

	4.2.47
	Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за скрит монтаж, IP44
	бр
	 

	4.2.48
	Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за скрит монтаж, IP44
	бр
	 

	4.2.49
	Доставка на единични конзоли 
	бр
	 

	4.2.50
	Монтаж на единични конзоли 
	бр
	 

	4.2.51
	Доставка на двойни конзоли 
	бр
	 

	4.2.52
	Монтаж на двойни конзоли 
	бр
	 

	4.2.53
	Доставка на разклонителни кутии
	бр
	 

	4.2.54
	Монтаж на разклонителни кутии
	бр
	 

	4.2.55
	Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи и контакти, измерване на дефектнотокова защита, измерване на осветеността
	к-т
	 

	4.3.
	Кабели и проводници
	 
	 

	4.3.1
	Доставка на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	 

	4.3.2
	Полагане на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	 

	4.3.3
	Доставка на кабел NYM 4х1,5мм2
	м
	 

	4.3.4
	Полагане на кабел NYM 4х1,5мм2
	м
	 

	4.3.5
	Доставка на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	4.3.6
	Полагане на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	4.3.7
	Доставка на кабел NYM 5х4мм2
	м
	 

	4.3.8
	Полагане на кабел NYM 5х4мм2
	м
	 

	4.3.9
	Доставка на кабел NYМ 5х10мм2
	м
	 

	4.3.10
	Полагане на кабел NYМ 5х10мм2
	м
	 

	4.3.11
	Полагане на кабел СВТ 5х25мм2
	м
	 

	4.3.12
	Доставка на кабел CABT 3x70+35мм2
	м
	 

	4.3.13
	Полагане на кабел CABT 3x70+35мм2
	м
	 

	4.3.14
	Полагане на кабел CABT 3x185+95mm2
	м
	 

	4.3.15
	Доставка на проводник ПВ-А2 1х6мм2 ж.з.
	м
	 

	4.3.16
	Полагане на проводник ПВ-А2 1х6мм2 ж.з.
	м
	 

	4.3.17
	Доставка на проводник ПВ-А2 1х50мм2 ж.з.
	м
	 

	4.3.18
	Полагане на проводник ПВ-А2 1х50мм2 ж.з.
	м
	 

	4.3.19
	Доставка на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	4.3.20
	Полагане на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	4.3.21
	Доставка на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	4.3.22
	Полагане на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	4.3.23
	Доставка на кабел CQR 6x0,22мм2
	м
	 

	4.3.24
	Полагане на кабел CQR 6x0,22мм2
	м
	 

	4.3.25
	Доставка на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	4.3.26
	Полагане на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	4.3.27
	Доставка на пожароизвестителен проводник, червен, трудногорим, 2x1.0+S
	м
	 

	4.3.28
	Полагане на пожароизвестителен проводник, червен, трудногорим, 2x1.0+S
	м
	 

	4.3.29
	Доставка на кабел за оповестяване трудногорим JE-H(St)H 1x2x1mm², E30
	м
	 

	4.3.30
	Полагане на кабел за оповестяване трудногорим JE-H(St)H 1x2x1mm², E30
	м
	 

	4.3.31
	Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм2
	бр
	 

	4.3.32
	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2
	бр
	 

	4.3.33
	Направа на суха разделка на кабел до 4мм2
	бр
	 

	4.3.34
	Свързване на проводник към съоръжение до 4мм2
	бр
	 

	4.3.35
	Направа на суха разделка на кабел до 10мм2
	бр
	 

	4.3.36
	Свързване на проводник към съоръжение до 10мм2
	бр
	 

	4.3.37
	Направа на суха разделка на кабел до 25мм2
	бр
	 

	4.3.38
	Свързване на проводник към съоръжение до 25мм2
	бр
	 

	4.3.39
	Свързване на проводник към съоръжение до 95мм2
	бр
	 

	4.3.40
	Направа на суха разделка на кабел до 185мм2
	бр
	 

	4.3.41
	Свързване на проводник към съоръжение до 185мм2
	бр
	 

	4.3.42
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	4.3.43
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	4.3.44
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 23
	м
	 

	4.3.45
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 23
	м
	 

	4.3.46
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 40
	м
	 

	4.3.47
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 40
	м
	 


	4.3.48
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 50
	м
	 

	4.3.49
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 50
	м
	 

	4.3.50
	Доставка на твърда PVC тръба Ø 23
	м
	 

	4.3.51
	Монтаж на твърда PVC тръба Ø 23
	м
	 

	4.3.52
	Доставка на твърда PVC тръба Ø 110
	м
	 

	4.3.53
	Монтаж на твърда PVC тръба Ø 110
	м
	 

	4.3.54
	Направа на улей в топлоизолация за полагане на кабел
	м
	 

	4.3.55
	Подмазване на улей
	м
	 

	4.3.56
	Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 200mm с височина на борда 60mm 
	м
	 

	4.3.57
	Монтаж на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 200mm с височина на борда 60mm 
	м
	 

	4.3.58
	Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 400mm с височина на борда 60mm 
	м
	 

	4.3.59
	Монтаж на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 400mm с височина на борда 60mm
	м
	 

	4.3.60
	Доставка на метална кабелоносеща скара тип „стълбица” с ширина 200mm с височина на борда 60mm 
	м
	 

	4.3.61
	Монтаж на метална кабелоносеща скара тип „стълбица” с ширина 200mm с височина на борда 60mm
	м
	 

	4.3.62
	Доставка на метална кабелоносеща скара тип „стълбица” с ширина 400mm с височина на борда 60mm 
	м
	 

	4.3.63
	Монтаж на метална кабелоносеща скара тип „стълбица” с ширина 400mm с височина на борда 60mm
	м
	 

	4.4.
	Мълниезащитна и заземителна инсталация
	 
	 

	4.4.1
	Доставка на активен мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT=60 µs
	бр
	 

	4.4.2
	Монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT=60 µs
	бр
	 

	4.4.3
	Доставка на стойка от неръждаема стомана, за монтаж на активната глава, с височина h=2.5
	бр
	 

	4.4.4
	Монтаж на стойка от неръждаема стомана, за монтаж на активната глава, с височина h=2.5m
	бр
	 

	4.4.5
	Доставка на бетонна основа 25кг
	бр
	 

	4.4.6
	Монтаж на бетонна основа 25кг
	бр
	 

	4.4.7
	Доставка на стоманени обтяжки
	бр
	 

	4.4.8
	Монтаж на стоманени обтяжки
	бр
	 

	4.4.9
	Доставка на мълниеприемен проводник от AlMgSi 0,5 Ø8
	м
	 

	4.4.10
	Полагане и изправяне на мълниеприемен проводник от AlMgSi 0,5 Ø8
	м
	 

	4.4.11
	Доставка на съединителна клема Ø8/Ø20
	бр
	 

	4.4.12
	Монтаж на съединителна клема Ø8/Ø20
	бр
	 

	4.4.13
	Доставка на държач за Ø8 по борд
	бр
	 

	4.4.14
	Монтаж държач за Ø8 по борд
	бр
	 

	4.4.15
	Доставка на държач за Ø8 по било на покрив
	бр
	 

	4.4.16
	Монтаж държач за Ø8 по било на покрив
	бр
	 

	4.4.17
	Доставка на държач за Ø8 по скат на покрив
	бр
	 

	4.4.18
	Монтаж държач за Ø8 по скат на покрив
	бр
	 

	4.4.19
	Доставка на съединителна клема от поцинкована стомана, Ø8/Ø8
	бр
	 

	4.4.20
	Монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, Ø8/Ø8
	бр
	 

	4.4.21
	Доставка на държач за проводник Ø8 за стена
	бр
	 

	4.4.22
	Монтаж на държач за проводник Ø8 за стена
	бр
	 

	4.4.23
	Доставка на заземителни колове от горещопоцинкована  стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	 

	4.4.24
	Набиване на заземителни колове от неръждаема стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	 

	4.4.25
	Доставка на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	 

	4.4.26
	Монтаж на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	 

	4.4.27
	Доставка на шина за потенциално изравняване
	бр
	 

	4.4.28
	Монтаж на шина за потенциално изравняване
	бр
	 

	4.4.29
	Доставка на ревизионна кутия
	бр
	 

	4.4.30
	Монтаж на ревизионна кутия
	бр
	 

	4.4.31
	Доставка на ревизионна клема Ø8/пл.40
	бр
	 

	4.4.32
	Монтаж на ревизионна клема Ø8/пл.40
	бр
	 

	4.4.33
	Доставка на антикорозионна лента 
	м
	 

	4.4.34
	Монтаж на антикорозионна лента 
	м
	 

	4.4.35
	Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория
	к-т
	 

	 
	Слаботокови инсталации
	 
	 

	4.5.
	Структурна кабелна система
	 
	 

	4.5.1
	Доставка на сграден телекомуникационен шкаф 19”, 42U - окомплектован
	бр
	 

	4.5.2
	Монтаж на сграден телекомуникационен шкаф 19”, 42U – окомплектован
	бр
	 

	4.5.3
	Доставка  на комуникационен шкаф 19”, 16U – окомплектован
	бр
	 

	4.5.4
	Монтаж на комуникационен шкаф 19”, 16U – окомплектован
	бр
	 

	4.5.5
	Монтаж на комуникационен шкаф 19”, 6U – окомплектован
	бр
	 

	4.5.6
	Доставка комуникационна розетка с 2бр. RJ45/Cat.5e,  IP20
	бр
	 

	4.5.7
	Монтаж на комуникационна розетка с 2бр. RJ45/Cat.5e,  IP20
	бр
	 

	4.5.8
	Тестване и сертифициране на структурна кабелна система
	бр
	 

	4.6.
	Сигнално-охранителна система
	 
	 

	4.6.1
	Доставка на захранващ блок за СОТ 230V AC/12V DC с акумулаторна батерия 12V 7Ah
	бр
	 

	4.6.2
	Монтаж на захранващ блок за СОТ 230V AC/12V DC с акумулаторна батерия 12V 7Ah
	бр
	 

	4.6.3
	Доставка на контролен панел за сигнално охранителна система /централа/
	бр
	 

	4.6.4
	Монтаж на контролен панел за сигнално охранителна система /централа/
	бр
	 

	4.6.5
	Доставка на 8-зонов разширител
	бр
	 

	4.6.6
	Монтаж на 8-зонов разширител
	бр
	 

	4.6.7
	Доставка на предавател за СОТ
	бр
	 

	4.6.8
	Монтаж на предавател СОТ
	бр
	 

	4.6.9
	Доставка на клавиатура за контрол на сигнално охранителна система
	бр
	 

	4.6.10
	Монтаж на клавиатура за контрол на сигнално охранителна система
	бр
	 

	4.6.11
	Доставка на сирена 12V DC, 105 dB
	бр
	 

	4.6.12
	Монтаж на сирена 12V DC, 105 dB
	бр
	 

	4.6.13
	Доставка на обемен СОТ датчик за движение, стенен монтаж
	бр
	 

	4.6.14
	Монтаж на обемен СОТ датчик за движение, стенен монтаж
	бр
	 

	4.6.15
	Доставка на обемен СОТ датчик за движение, таванен монтаж
	бр
	 

	4.6.16
	Монтаж на обемен СОТ датчик за движение, таванен монтаж
	бр
	 

	4.6.17
	Доставка на магнитен контакт за врата/прозорец
	бр
	 

	4.6.18
	Монтаж на магнитен контакт за врата/прозорец
	бр
	 

	4.6.19
	Програмиране и настройка на сигнално охранителна система
	бр
	 

	4.7.
	Система за видеоналбюдение
	 
	 

	4.7.1
	Доставка на куполна камера, за вътрешен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок
	бр
	 

	4.7.2
	Монтаж на куполна камера, за вътрешен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок
	бр
	 

	4.7.3
	Доставка на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	4.7.4
	Монтаж на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	4.7.5
	Доставка на 8-канално цифрово записващо устройство - DVR, за монтаж в телекомуникационен шкаф
	бр
	 

	4.7.6
	Монтаж на 8-канално цифрово записващо устройство - DVR
	бр
	 

	4.7.7
	Доставка на 16-канално цифрово записващо устройство - DVR, за монтаж в телекомуникационен шкаф
	бр
	 

	4.7.8
	Монтаж на 16-канално цифрово записващо устройство - DVR
	бр
	 

	4.7.9
	Програмиране и настройка на система за видеонаблюдение
	к-т
	 

	4.8.
	Пожароизвестителна инсталация
	 
	 

	4.8.1
	Доставка на пожароизвестителна централа (ПИЦ) с четири контура
	бр
	 

	4.8.2
	Монтаж на пожароизвестителна централа (ПИЦ) с четири контура
	бр
	 

	4.8.3
	Доставка на адресируем релеен модул, един "сух" контакт
	бр
	 

	4.8.4
	Монтаж на адресируем релеен модул, един "сух" контакт
	бр
	 

	4.8.5
	Доставка на ел. сирена с лампа, външен монтаж, 118dB
	бр
	 

	4.8.6
	Монтаж на ел. сирена с лампа, външен монтаж, 118dB
	бр
	 

	4.8.7
	Доставка на ел. сирена с лампа, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	4.8.8
	Монтаж на ел. сирена с лампа, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	4.8.9
	Доставка на ел. сирена, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	4.8.10
	Монтаж на ел. сирена, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	4.8.11
	Доставка на краен резистор
	бр
	 

	4.8.12
	Монтаж на краен резистор
	бр
	 

	4.8.13
	Доставка на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр
	 

	4.8.14
	Монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр
	 

	4.8.15
	Доставка на адресируем димнооптичен датчик
	бр
	 

	4.8.16
	Монтаж на адресируем димнооптичен датчик
	бр
	 

	4.8.17
	Програмиране и настройка на система за пожароизвестяване
	бр
	 

	4.9.
	Система за контрол на достъпа
	 
	 

	4.9.1
	Доставка на четец за безконтактни карти - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	4.9.2
	Монтаж на четец за безконтактни карти - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	4.9.3
	Доставка на електромагнитна брава за врата
	бр
	 

	4.9.4
	Монтаж на електромагнитна брава за врата
	бр
	 

	4.9.5
	Доставка на електромагнитен насрещник за врата 
	бр
	 

	4.9.6
	Монтажа на електромагнитен насрещник за врата 
	бр
	 

	4.9.7
	Доставка на контролер за връзка и управление на до 30 четеца за контрол на достъпа
	бр
	 

	4.9.8
	Монтаж на контролер за връзка и управление на до 30 четеца за контрол на достъпа
	бр
	 

	4.9.9
	Доставка на захранващ блок за контрол на достъпа 230V AC/12V DC с акумулаторна батерия 12V 7Ah
	бр
	 

	4.9.10
	Монтаж на захранващ блок за контрол на достъпа 230V AC/12V DC с акумулаторна батерия 12V 7Ah
	бр
	 

	4.9.11
	Доставка на потребителски софтуер за котнрол на достъпа
	бр
	 

	4.9.12
	Програмиране и настройка на система за контрол на достъпа
	бр
	 

	4.10.
	Звънчева инсталация
	 
	 

	4.10.1
	Доставка на звънчев бутон
	бр
	 

	4.10.2
	Монтаж на звънчев бутон
	бр
	 

	4.10.3
	Доставка на звънец
	бр
	 

	4.10.4
	Монтаж на звънец
	бр
	 

	4.11.
	Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация
	 
	 

	4.11.1
	Доставка на шкаф 19” за аварийна оповестителна и озвучителна инсталация, 42U, комплектован с:
	бр
	 

	4.11.2
	Гласов контролер с предварително записани съобщения и авариен съобщителен модул, с вграден усилвател 240W
	бр
	 

	4.11.3
	Усилвател 480W, 100V
	бр
	 

	
	Рутер (разпределител) за гласово оповестяване
	бр
	 

	
	Източник на фонова музика
	бр
	 

	
	Акумулаторна батерия 24V по EN54-4, 24V (2x12V), 65Ah
	бр
	 

	
	Захранващ модул 24V DC/10A (зарядно за батерии 24V)
	бр
	 

	
	Монтаж на шкаф 19” за аварийна оповестителна и озвучителна инсталация, 42U, окомплектован
	бр
	 

	
	Доставка на микрофонен пулт със зонов селектор за 6 зони
	бр
	 

	4.11.4
	Монтаж на микрофонен пулт със зонов селектор за 6 зони
	бр
	 

	4.11.5
	Доставка на зонов селектор - 6 зони
	бр
	 

	4.11.6
	Монтаж на зонов селектор - 6 зони
	бр
	 

	4.11.7
	Доставка на високоговорител за открит монтаж на таван, 1,5-3-6W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	 

	4.11.8
	Монтаж на високоговорител за открит монтаж на таван, 1,5-3-6W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	 

	4.11.9
	Доставка на пожарникарски панел
	бр
	 

	4.11.10
	Монтаж на пожарникарски панел
	бр
	 

	4.11.11
	Доставка на модул за следене на аварийно оповестителната линия
	бр
	 

	4.11.12
	Монтаж на модул за следене на аварийно оповестителната линия
	бр
	 

	4.11.13
	Програмиране и настройка на система за аварийно оповестяване и озвучаване
	бр
	 

	5
	ЧАСТ: ОВК
	 
	 

	 
	Отоплителни тела 
	 
	 

	5.1
	Доставка на Алуминиеви  радиатори 500 с 8 глидера, окомплектовани  с фитинги и с конзоли за укрепване
	бр
	 

	5.2
	Също,но 10 глидера
	бр
	 

	5.3
	Също,но 14 глидера
	бр
	 

	5.4
	Също,но 16 глидера
	бр
	 

	5.5
	Също,но 20 глидера
	бр
	 

	5.6
	Също,но 22 глидера
	бр
	 

	5.7
	Доставка на  автоматичен обезвъздушител  1/2" за радиатор
	бр
	 

	5.8
	Доставка на прав радиаторен вентил 1/2" 
	бр
	 

	5.9
	Също,но секретен вентил
	бр
	 

	5.10
	Монтаж на радиатори
	бр
	 

	5.11
	Топла проба
	бр
	 

	 
	Абонатна станция и топлопреносна мрежа
	 
	 

	5.12
	Направа и монтаж на водоразпределителен колектор, D=150mm, L=1890mm, с шест извода: 4"-1 бр 2"- 3 бр; 1 1/2"-2 бр  топлоизолация от микропореста гума 19мм Изводи за манометър, термометър 1/2" , източване 1/2".  
	бр
	 

	5.13
	Направа и монтаж на водосъбирателен, D=150mm, L=1890mm,
 с шест извода: 4"-1 бр 2"- 3 бр; 1 1/2"-2 бр,изолиран с топлоизолация от микропореста гума 19мм Изводи за манометър, термометър 1/2" , източване 1/2", за автоматична пълначка 1".
	бр
	 

	5.14
	Доставка на блокова абонатна станция ВОИ=650 kW и БГВ=325 kW със свободен напор ВОИ - 2,8 mH2O в комплект с автоматика и сензор за външна температура 
	бр
	 

	5.15
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT  ф20х2,8 вкл. фитинги
	м
	 

	5.16
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT ф25х3,5 вкл. фитинги
	м
	 

	5.17
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT  ф32х3,6 вкл. фитинги
	м
	 

	5.18
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2", вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.19
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4", вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.20
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1", вкл.фитинги ,минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.21
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4", вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.22
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2", вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.23
	Доставка и монтаж на черна газова тръба 2", вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.24
	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф108х4, вкл.фитинги, минизиране и бойдисване
	м
	 

	5.25
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 1/2"
	м
	 

	5.26
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 3/4"
	м
	 

	5.27
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 1"
	м
	 

	5.28
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 11/4"
	м
	 

	5.29
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 11/2
	м
	 

	5.30
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба 2"
	м
	 

	5.31
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 19 мм за тръба ф89х3,5
	м
	 

	5.32
	Доставка и монтаж на скоби за тръба PP-RCT  до ф32
	бр
	 

	5.33
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 1/2"
	бр
	 

	5.34
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 3/4"
	бр
	 

	5.35
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 1"
	бр
	 

	5.36
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 11/4"
	бр
	 

	5.37
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 11/2"
	бр
	 

	5.38
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 2"
	бр
	 

	5.39
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба ф108х4
	бр
	 

	5.40
	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил в комплект с моторна задвижка 1 1/2" Отоплителни кръгове
	бр
	 

	5.41
	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил в комплект с моторна задвижка 2 1/2" абонатна станция
	бр
	 

	5.42
	Доставка и монтаж на стайни термостати в референтни помещения
	бр
	 

	5.43
	Доставка и монтаж на Мембранен разширителен съд 600 л. размери - ф740мм; Н=1295мм
	бр
	 

	5.44
	Доставка и монтаж на Циркулационна помпа с електронно регулиране - дебит G= 16,3 m³/h и напор P = 1,5 mH2O
	 
	 

	5.45
	Доставка и монтаж на Циркулационна помпа с електронно регулиране  ( отопление клон 1) - дебит G= 3,5 m³/h и напор P = 5 mH2O
	бр
	 

	5.46
	Доставка и монтаж Циркулационна помпа с електронно регулиране  (отопление клон 2) - дебит G= 4,4 m³/h и напор P = 5 mH2O
	бр
	 

	5.47
	Доставка и монтаж Циркулационна помпа с електронно регулиране  (отопление клон 3) - дебит G= 5,0 m³/h и напор P = 5 mH2O
	бр
	 


	5.48
	Доставка и монтаж Циркулационна помпа с електронно регулиране  (отопление клон 4) - дебит G= 5,6 m³/h и напор P = 5 mH2O
	бр
	 

	5.49
	Доставка  и монтаж на авт.пълнач с манометър - 1/2"
	бр
	 

	5.50
	Доставка  и монтаж на предпазен клапан по налягане- 1 1/4"
	бр
	 

	5.51
	Доставка  и монтаж на термометър до 100С
	бр
	 

	5.52
	Доставка  и монтаж на  манометър
	бр
	 

	5.53
	Доставка  и монтаж на АО 1/2" тип камбана
	бр
	 

	5.54
	Доставка  и монтаж на СК 1/2" с изтакане
	бр
	 

	5.55
	Доставка  и монтаж на СК 3/4" с изтакане
	бр
	 

	5.56
	Доставка  и монтаж на СК 1" с изтакане
	бр
	 

	5.57
	Доставка  и монтаж на БВ 1/2"  
	бр
	 

	5.58
	Доставка  и монтаж на БВ 3/4"  
	бр
	 

	5.59
	Доставка  и монтаж на БВ 1"  
	бр
	 

	5.60
	Доставка и монтаж на БВ 3"
	бр
	 

	5.61
	Доставка  и монтаж на СК 1" 
	бр
	 

	5.62
	Доставка  и монтаж на СК 1 1/2" 
	бр
	 

	5.63
	Доставка  и монтаж на СК 2" 
	бр
	 

	5.64
	Доставка  и монтаж на СК 3" 
	бр
	 

	5.65
	Доставка  и монтаж на СК 4" 
	бр
	 

	5.66
	Доставка  и монтаж на воден филтър 1 1/2" 
	бр
	 

	5.67
	Доставка  и монтаж на воден филтър 2" 
	бр
	 

	5.68
	Доставка  и монтаж на воден филтър 3" 
	бр
	 

	5.69
	Доставка  и монтаж на ВК 1 1/2"
	бр
	 

	5.70
	Доставка  и монтаж на ВК 2"
	бр
	 

	5.71
	Доставка  и монтаж на ВК 3"
	бр
	 

	5.72
	Хидравлична проба 
	м
	 

	5.73
	Пробиване на отвори в плочата  150х100 мм
	бр
	 

	5.74
	Пробиване на отвори в стена  150х100 мм
	бр
	 

	5.75
	Пробиване на отвори в стена  ф 25 мм
	бр
	 

	5.76
	Замазване на отвори
	бр
	 

	5.2.
	Вентилационна инсталация
	 
	 

	 
	Съоръжения
	 
	 

	5.2.1
	Доставка на СВ-3/НВ-3-Вентилационна камера с вградена термопомпа, състояща се от: Филтри EU 5 - 2 бр. , Рекуператор  с Ееф=58,7 %,
 2 бр.Вентилатори  Vнг=1200 m³/h,Рсв=180Pa, Vсм=1200 m³/h,Рсв=150 Pa, Qох=13 kW, Qот=19,7 kW в 
комплект с автоматика. ДхШхВ-1600x1250x615mm,260kg
	бр.
	 

	5.2.2
	Доставка и монтаж на Осов вентилатор за мокро помещение със затварящи се жалузи  V= 90 m³/h , напор 30 Pa
	бр
	 

	5.2.3
	Доставка и монтаж на Осов вентилатор за мокро помещение със затварящи се жалузи  V=100 m³/h , напор 30 Pa
	бр
	 

	
	Вентилационна инсталация
	 
	 

	 
	Материали
	 
	 

	5.2.4
	Направа и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 1200 мм
	м2
	 

	5.2.5
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм или минерална вата 25 мм. обшита с ал. фолио
	м2
	 

	5.2.6
	Доставка на стенна въздухоразпределителна решетка СВР 525х125-В-М с регулираща секция
	бр.
	 

	5.2.7
	 Доставка и монтаж на НЖР 600х400
	бр.
	 

	5.2.8
	Монтаж на Вентилационна камера
	бр.
	 

	5.2.9
	Пуск и настройка 
	ч.ч.
	 

	5.2.10
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф 110, вкл.фитинги 
	мл
	 

	5.2.11
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф 160, вкл.фитинги
	мл
	 

	5.2.12
	Доставка на скоби за укрепване на Ф110
	бр.
	 

	5.2.13
	Доставка на скоби за укрепване на Ф160
	бр.
	 

	5.2.14
	Доставка и монтаж на вентилационни шапки ф 110
	бр.
	 

	5.2.15
	Доставка и монтаж на вентилационни шапки ф 160
	бр.
	 

	5.2.16
	Доставка на укрепваща конструкция
	кг.
	 

	5.2.17
	Пуск и настройка 
	ч.ч.
	 

	6
	ЧАСТ: ВиК
	 
	 

	6.1.
	Водопровод сгради
	 
	 

	6.1.1
	Доставка и монтаж на водопроводи от  тръби по проект включително фитинги и укрепване ф2"
	м
	 

	6.1.2
	Също, но ф 11/2"
	м
	 

	6.1.3
	Доставка и монтаж на водопроводи от  тръби по проект включително фитинги и укрепване ф11/4"
	м
	 

	6.1.4
	Също, но ф 1"
	м
	 

	6.1.5
	Също, но ф 3/4"
	м
	 

	6.1.6
	Доставка и монтаж на водопроводи от  тръби по проект  включително фитинги и укрепване ф1/2"
	м
	 

	6.1.7
	Доставка и монтаж на водопроводи от полиетиленови  тръби - РЕ ф20мм
	м
	 

	6.1.8
	Предпазни тръби за водопровод ф20мм в замазка /гофрирани тр./
	м
	 

	6.1.9
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф40, PN16 - студена вода
	м
	 

	6.1.10
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф40, PN20 - топла вода
	м
	 

	6.1.11
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф32, PN16 - студена вода
	м
	 

	6.1.12
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф32, PN20 - топла вода
	м
	 

	6.1.13
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф25, PN16 - студена вода
	м
	 

	6.1.14
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф25, PN20 - топла вода
	м
	 

	6.1.15
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф20, PN16 - студена вода
	м
	 

	6.1.16
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги и укрепване ф20, PN20 - топла вода
	м
	 

	6.1.17
	Спирателен кран ф 2"
	бр
	 

	6.1.18
	Спирателен кран с изпразнител ф 2"
	бр
	 

	6.1.19
	Спирателен кран с изпразвитер ф 11/4"
	бр
	 

	6.1.20
	Спирателен кран с изпразвитер ф 3/4"
	бр
	 

	6.1.21
	Шибърен спирателен кран с изпразнител ф 11/4"
	бр
	 

	6.1.22
	Шибърен спирателен кран с изпразнител ф 3/4"
	бр
	 

	6.1.23
	Спирателен кран без изпразнител ф 20 PN10
	бр
	 

	6.1.24
	Шибърен спирателен кран без изпразнител ф20 PN20
	бр
	 

	6.1.25
	Спирателен кран без изпразнител ф 25 PN10
	бр
	 

	6.1.26
	Шибърен спирателен кран без изпразнител ф25 PN10
	бр
	 

	6.1.27
	Спирателен кран с изпразвитер ф 32 PN10
	бр
	 

	6.1.28
	Обратен клапан ф 2"
	бр
	 

	6.1.29
	Доставка и монтаж на ПП касети комплект ключалка с  ключ - шланг 20м и струйник, указателни стикери
	бр
	 

	6.1.30
	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоалетна мивка
	бр
	 

	6.1.31
	Същото но пригодено за инвалиди
	бр
	 

	6.1.32
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка
	бр
	 

	6.1.33
	Доставка и монтаж на спирателен кран за тоалетно казанче ф 1/2"
	бр
	 

	6.1.34
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ
	бр
	 

	6.1.35
	Компенсатори за полипропиленови тръби ф20мм
	бр
	 

	6.1.36
	Компенсатори за полипропиленови тръби ф25мм
	бр
	 

	6.1.37
	Компенсатори за полипропиленови тръби ф32мм
	бр
	 

	6.1.38
	Компенсатори за полипропиленови тръби ф40мм
	бр
	 

	6.1.39
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 2" с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.40
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 11/2" с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.41
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 11/4" с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.42
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 1" с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.43
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 3/4" с дебелина 13мм
	м
	 

	6.1.44
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 1/2" с дебелина 13мм
	м
	 

	6.1.45
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 20мм с дебелина 13мм
	м
	 

	6.1.46
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 25мм с дебелина 13мм
	м
	 

	6.1.47
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 32мм с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.48
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 40мм с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.49
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 50мм с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.50
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф 63мм с дебелина 18мм
	м
	 

	6.1.51
	Дезинфекция на водопровод 
	м
	 

	6.1.52
	Изпитване на водопровод 
	м
	 

	6.1.53
	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Qп=0.300л/с, Нп=4.00м, Nп=300 ват, включително арматури 
	бр
	 

	6.2.
	Канализация сгради
	 
	 

	6.2.1
	Разваляне на съществуваща бетонова настилка
	м2
	 

	6.2.2
	Изкоп в земни почви - ръчен
	м3
	 

	6.2.3
	Подложка от  пясък под тръби - 10см
	м3
	 

	6.2.4
	Засипване тръби с пясък - 20 см над теме тръба
	м3
	 

	6.2.5
	Извозване на пръст с ръчни колички 
	м3
	 

	6.2.6
	Обратен насип с мека пръст - ръчно
	м3
	 

	6.2.7
	Трамбоване на пластове от 20 см с ръчна трамбовка
	м3
	 

	6.2.8
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър ф 110мм
	м
	 

	6.2.9
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър ф 50мм
	м
	 

	6.2.10
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация с uv защита  и крепежни елементи  ф 110мм
	м
	 

	6.2.11
	Дебелостенно РVС тръби с фабрични фасонни части за окачена  и вкопана канализация в сгради и крепежни елементи  с диам 110 мм
	м
	 

	6.2.12
	Дебелостенно РVС тръби с фабрични фасонни части за окачена и вкопана канализация в сгради и крепежни елементи  с диам 160 мм
	м
	 

	6.2.13
	Дебелостенно РVС тръби с фабрични фасонни части за окачена и вкопана канализация в сгради и крепежни елементи  с диам 200 мм
	м
	 

	6.2.14
	Подов сифон  Dn 50мм рогови
	бр
	 

	6.2.15
	Подов сифон  Dn 100 с долно оттичане
	бр
	 

	6.2.16
	Подов сифон 27/27
	бр
	 

	6.2.17
	Ревизионнен отвор ф50мм за верт.тръби
	бр
	 

	6.2.18
	Ревизионнен отвор ф110мм за верт.тръби
	бр
	 

	6.2.19
	Ревизионнен отвор ф110мм за хоризонтални тръби
	бр
	 

	6.2.20
	 Клапан невентилиран клон Ф 110мм
	бр
	 

	6.2.21
	 Клапан невентилиран клон Ф 50мм
	бр
	 

	6.2.22
	Доставка и монтаж на тоалетна седалка моноблок включително сперателен кран мека връзка, дъска и капак 
	бр
	 

	6.2.23
	Същото но пригодено за инвалиди
	бр
	 

	6.2.24
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат /WC/ включително сифон.
	бр
	 

	6.2.25
	Същото но пригодено за инвалиди
	бр
	 

	6.2.26
	Доставка и монтаж на кухненска мивка двукоритна включително сифон
	бр
	 

	6.2.27
	Доставка и монтаж на кухненска мивка еднокоритна включително сифон
	бр
	 

	6.2.28
	Доставка и монтаж на  мивка – аусгуст със сифон
	бр
	 

	6.2.29
	Доставка и монтаж на стенен писоар включително спирателна арматура 
	бр
	 

	6.2.30
	Доставка и монтаж на душ кабина 90 х 90
	бр
	 

	6.2.31
	Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ф110
	бр
	 

	6.2.32
	Направа тухлена ревизионна шахта 60/60/60 с чугунен капак
	бр
	 

	6.2.33
	Изпитване канализация
	м
	 

	6.2.34
	Подвижна помощна ръкохватка за хора с увреждания
	бр
	 

	6.2.35
	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания /L-мин. 110см/
	бр
	 

	6.2.36
	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания / L-мин. 90см /
	бр
	 

	6.2.37
	Доставка и монтаж на аксесоари за санитарни помещение: комплект включваш: огледало с рафт и диспенсер за сапун.
	бр.
	 

	6.2.38
	Доставка и монтаж на аксесоари за WC: комплект включваш държач за тоалетна хартия.
	бр.
	 

	6.2.39
	Доставка и монтаж на аксесоари за бани: закачалки
	бр.
	 

	6.3.
	Канализация външна
	 
	 

	6.3.1
	Изкоп на земни почви - машинен на камион -70%
	м3
	 

	6.3.2
	Изкоп ръчен в земни почви 
	м3
	 

	6.3.3
	Пясъчна  подложка под тръба 20см
	м3
	 

	6.3.4
	Обратно засипване ръчно с пясък на 20см над тръбата и около нея
	м3
	 

	6.3.5
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	 

	6.3.6
	Засипване на изкоп
	м3
	 

	6.3.7
	Уплътняване на земни маси ръчно с трамбовка на пластове 20 см
	м3
	 

	6.3.8
	Уплътняване машинно с валяк
	м3
	 

	6.3.9
	Доставка  и монтаж на PVC  ф200/вкл. Фасонни части/-дебелостенно 
	м
	 

	6.3.10
	Доставка  и монтаж на PVC  ф 110-дебелостенно/вкл. Фасонни части/
	м
	 

	6.3.11
	Изпитване на канализация до Ф 400мм
	м
	 

	6.3.12
	Ревизионна шахта от готови бетонови елементи с чугунен капак и дълбочина до 2м
	бр
	 

	6.3.13
	Дъждоприемна решетка с канал и свързващи елементи к-т, с-но проекта  V=200мм
	м
	 

	6.3.14
	Уличен отток едноставен 
	бр
	 

	6.4.
	Водопровод външен
	 
	 

	6.4.1
	Изкоп ръчен в земни почви 
	м3
	 

	6.4.2
	Пясъчна  подложка под тръба 20см
	м3
	 

	6.4.3
	Обратно засипване ръчно с пясък на 20см над тръбата и около нея
	м3
	 

	6.4.4
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	 

	6.4.5
	Засипване на изкоп
	м3
	 

	6.4.6
	Уплътняване на земни маси ръчно с трамбовка на пластове 20 см
	м3
	 

	6.4.7
	Направа на шахта 80/80/80 от бетонови тухли с термоизолиран капак
	 
	 

	6.4.8
	Доставка и монтаж на водопроводи от полипропиленови тръби включително фитинги ф32, PN16 - студена вода
	м
	 

	6.4.9
	Доставка и мантаж на топлоизолация за тръби ф 32мм с дебелина 18мм
	м
	 

	6.4.10
	Спирателен кран с изпразнител ф 32 PN10
	бр
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДОБЕКТ:    НОВА СПОРТНА ЗАЛА
	 
	 

	7
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
	 
	 

	7.1.
	Земни работи
	 
	 

	7.1.1
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	 

	7.1.2
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	 

	7.1.3
	Подравняване дъното при ед. фундаменти / последните 10см/
	м2
	 

	7.1.4
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	 

	7.1.5
	Уплътнен трошен камък  /60см/ и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	 

	7.1.6
	Обратна засипване и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	 

	7.1.7
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	 

	7.2.
	Бетонови работи
	 
	 

	7.2.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	 

	7.2.2
	Кофраж за единични фундаменти
	м2
	 

	7.2.3
	Доставка, изработка и монтаж на армировка фунд.,анкерни устр. и арм. бет.настилка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	 

	7.2.4
	Бетон C20/25 за фундаменти и армирана бетонова настилка
	м3
	 

	7.3.
	Стоманена конструкция сграда
	 
	 

	7.3.1
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235 JR  за стоманена конструкция
	кг
	 

	7.3.2
	Огнезащитно покритие на конструкцията съгласно проекта част ПБ
	м2
	 

	7.4.
	Столарски работи
	 
	 

	7.4.1
	Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стъклопакет с К-стъкло 2х4мм, по спецификация (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел III)
	м2
	 

	7.4.2
	PVC перваз /пола/ вътрешен, подпрозоречен, цвят бял, ширина 30см
	м
	 

	7.4.3
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила 240 х 250 см частично остъклена със секретна брава и антипаник ръкохватка 
	бр
	 

	7.4.4
	Доставка и монтаж фасаден термопанел с изолация от минерална вата или PU( с негорими ивици),; материал, дебелина и цвят съгласно проекта.
	м2
	 

	7.4.5
	Доставка и монтаж покривен термопанел с изолация от минерална вата, или PU( с негорими ивици),; материал, дебелина и цвят съгласно проекта.
	м2
	 

	7.4.6
	Доставка и монтаж на стоманени с двустранно цинково покритие  и цветно PVC покритие  улуци ф-80мм, цвят сив
	м
	 

	7.4.7
	Доставка и монтаж на стоманени с двустранно цинково покритие  и цветно PVC покритие водосточни тръби, ф-80мм, цвят сив
	м
	 

	7.4.8
	Доставка монтаж и демонтаж на тръбно скеле
	м2
	 

	7.5.
	Настилки, замазки и облицовки
	 
	 

	7.5.1
	Парозолация на подовата плоча 
	м2
	 

	7.5.2
	Топлоизолация на подовата настилка от XPS плочи съгласно проекта
	м2
	 

	7.5.3
	Изравнителна армирана циментова замазка
	м2
	 

	7.5.4
	Доставка и монтаж на саморазливна замазка до 3 мм. включително почистване и грундиране на основата 
	м2
	 

	7.5.5
	Доставка на спортна хетерогенна  настилка  (техническо задание  глава: Спецификация на материалите; раздел XVI)
	м2
	 

	7.5.6
	Монтаж на спортна настилка с включени консумативи (акрилатно лепило и термо шнур)
	м2
	 

	7.5.7
	Доставка и монтаж на PVC первази на h - 6 см. с вкл. консумативи
	м
	 

	7.5.8
	Окачен таван от термопанел на конструкция, дебелина 4см
	м2
	 

	7.5.9
	Вътрешно работно скеле с вис. до 8м
	м2
	 

	7.5.10
	Доставка и монтаж защитна метална мрежа за прозорци физ. салон ф- 3мм
	м2
	 

	8
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж
	 
	 

	8.1.
	Табла
	 
	 

	8.1.1
	Доставка на разпределително табло Физкултурен Салон
	бр
	 

	8.1.2
	Монтаж на разпределително табло Физкултурен Салон
	бр
	 

	8.2.
	Осветителна и силова инсталация
	 
	 

	8.2.1
	Доставка на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за скрит монтаж, IP44
	бр
	 

	8.2.2
	Монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен за скрит монтаж, IP44
	бр
	 

	8.2.3
	Доставка на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	8.2.4
	Полагане на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	8.2.5
	Доставка на кабел NYM 5х2,5мм2
	м
	 

	8.2.6
	Полагане на кабел NYM 5х2,5мм2
	м
	 

	8.2.7
	Доставка на единични конзоли 
	бр
	 

	8.2.8
	Монтаж на единични конзоли 
	бр
	 

	8.2.9
	Доставка на прожектор с металхалогенна лампа 1х400W, тип камбана, с предпазна метална решетка, IP54
	бр
	 

	8.2.10
	Монтаж на прожектор с металхалогенна лампа 1х400W, тип камбана, с предпазна метална решетка, IP54
	бр
	 

	8.2.11
	Доставка на осветителна и нформационнa стема LED екран
	бр
	 

	8.2.12
	Монтаж на осветителна и информационна система
	бр
	 

	 
	Слаботокови инсталации
	 
	 

	8.3.
	Структурна кабелна система
	 
	 

	8.3.1
	Доставка комуникационна розетка с 2бр. RJ45/Cat.5e,  IP20
	бр
	 

	8.3.2
	Монтаж на комуникационна розетка с 2бр. RJ45/Cat.5e,  IP20
	бр
	 

	8.4.
	Сигнално-охранителна система
	 
	 

	8.4.1
	Доставка на 8-зонов разширител
	бр
	 

	8.4.2
	Монтаж на 8-зонов разширител
	бр
	 

	8.4.3
	Доставка на клавиатура за контрол на сигнално охранителна система
	бр
	 

	8.4.4
	Монтаж на клавиатура за контрол на сигнално охранителна система
	бр
	 

	8.4.5
	Доставка на сирена 12V DC, 105 dB
	бр
	 

	8.4.6
	Монтаж на сирена 12V DC, 105 dB
	бр
	 

	8.4.7
	Доставка на обемен СОТ датчик за движение, стенен монтаж
	бр
	 

	8.4.8
	Монтаж на обемен СОТ датчик за движение, стенен монтаж
	бр
	 

	8.4.9
	Доставка на магнитен контакт за врата/прозорец
	бр
	 

	8.4.10
	Монтаж на магнитен контакт за врата/прозорец
	бр
	 

	8.5.
	Система за видеоналбюдение
	 
	 

	8.5.1
	Доставка на  камера, за вътрешен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок
	бр
	 

	8.5.2
	Монтаж на куполна камера, за вътрешен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок
	бр
	 

	8.5.3
	Доставка на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	8.5.4
	Монтаж на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	8.6.
	Пожароизвестителна инсталация
	 
	 

	8.6.1
	Доставка на адресируем релеен модул, един "сух" контакт
	бр
	 

	8.6.2
	Монтаж на адресируем релеен модул, един "сух" контакт
	бр
	 

	8.6.3
	Доставка на ел. сирена с лампа, външен монтаж, 118dB
	бр
	 

	8.6.4
	Монтаж на ел. сирена с лампа, външен монтаж, 118dB
	бр
	 

	8.6.5
	Доставка на ел. сирена с лампа, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	8.6.6
	Монтаж на ел. сирена с лампа, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	8.6.7
	Доставка на ел. сирена, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	8.6.8
	Монтаж на ел. сирена, вътрешен монтаж, 90dB
	бр
	 

	8.6.9
	Доставка на краен резистор
	бр
	 

	8.6.10
	Монтаж на краен резистор
	бр
	 

	8.6.11
	Доставка на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр
	 

	8.6.12
	Монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр
	 

	8.6.13
	Доставка на адресируем димнооптичен датчик
	бр
	 

	8.6.14
	Монтаж на адресируем димнооптичен датчик
	бр
	 

	8.7.
	Система за контрол на достъпа
	 
	 

	8.7.1
	Доставка на четец за безконтактни карти - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	8.7.2
	Монтаж на четец за безконтактни карти - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	8.7.3
	Доставка на електромагнитна брава за врата
	бр
	 

	8.7.4
	Монтаж на електромагнитна брава за врата
	бр
	 

	8.7.5
	Доставка на електромагнитен насрещник за врата 
	бр
	 

	8.7.6
	Монтажа на електромагнитен насрещник за врата 
	бр
	 

	8.8.
	Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация
	 
	 

	8.8.1
	Доставка на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж,        5-10-15-30W/100V , съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	 

	8.8.2
	Монтаж на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж,            5-10-15-30W/100V , съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	 

	8.9.
	Кабели и проводници
	 
	 

	8.9.1
	Доставка на кабел NYM 5х4мм2
	м
	 

	8.9.2
	Полагане на кабел NYM 5х4мм2
	м
	 

	8.9.3
	Доставка на кабел CABT 3x35+16мм2
	м
	 

	8.9.4
	Полагане на кабел CABT 3x35+16мм2
	м
	 

	8.9.5
	Доставка на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	8.9.6
	Полагане на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	8.9.7
	Доставка на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	8.9.8
	Полагане на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	8.9.9
	Доставка на кабел CQR 6x0,22мм2
	м
	 

	8.9.10
	Полагане на кабел CQR 6x0,22мм2
	м
	 

	8.9.11
	Доставка на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	8.9.12
	Полагане на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	8.9.13
	Доставка на пожароизвестителен проводник, червен, трудногорим, 2x1.0+S
	м
	 

	8.9.14
	Полагане на пожароизвестителен проводник, червен, трудногорим, 2x1.0+S
	м
	 

	8.9.15
	Доставка на кабел за оповестяване трудногорим JE-H(St)H 1x2x1mm², E30
	м
	 

	8.9.16
	Полагане на кабел за оповестяване трудногорим JE-H(St)H 1x2x1mm², E30
	м
	 

	8.9.17
	Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм2
	бр
	 

	8.9.18
	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2
	бр
	 

	8.9.19
	Направа на суха разделка на кабел до 4мм2
	бр
	 

	8.9.20
	Свързване на проводник към съоръжение до 4мм2
	бр
	 

	8.9.21
	Направа на суха разделка на кабел до 35мм2
	бр
	 

	8.9.22
	Свързване на проводник към съоръжение до 35мм2
	бр
	 

	8.9.23
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	8.9.24
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	8.9.25
	Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 100mm с височина на борда 35mm 
	м
	 

	8.9.26
	Монтаж на метална кабелоносеща перфорирана скара с ширина 100mm с височина на борда 35mm 
	м
	 

	8.9.27
	Доставка на метална кабелоносеща перфорирана скара  тип „стълбица”  с ширина 50mm с височина на борда 35mm 
	м
	 

	8.9.28
	Монтаж на метална кабелоносеща перфорирана скара  тип „стълбица” с ширина 50mm с височина на борда 35mm 
	м
	 

	8.10.
	Мълниезащитна и заземителна инсталация
	 
	 

	8.10.1
	Доставка на заземителни колове от горещопоцинкована  стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	 

	8.10.2
	Набиване на заземителни колове от неръждаема стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	 

	8.10.3
	Доставка на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	 

	8.10.4
	Монтаж на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	 

	8.10.5
	Доставка на шина за потенциално изравняване
	бр
	 

	8.10.6
	Монтаж на шина за потенциално изравняване
	бр
	 

	8.10.7
	Доставка на ревизионна кутия
	бр
	 

	8.10.8
	Монтаж на ревизионна кутия
	бр
	 

	8.10.9
	Доставка на ревизионна клема Ø8/пл.40
	бр
	 

	8.10.10
	Монтаж на ревизионна клема Ø8/пл.40
	бр
	 

	8.10.11
	Доставка на антикорозионна лента 
	м
	 

	8.10.12
	Монтаж на антикорозионна лента 
	м
	 

	8.10.13
	Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория
	к-т
	 

	9
	ЧАСТ: ОВК
	 
	 

	9.1
	Вентилационна инсталация
	 
	 

	9.1.1
	Доставка и монтаж на Аксиален нагнетателен вентилатор ∅ 355  V= 2400 m³/h в комплект с гравитационна клапа
	бр
	 

	9.1.2
	Доставка и монтаж на Аксиален смукателен вентилатор ∅ 355  V= 2400 m³/h в комплект с гравитационна клапа
	бр
	 

	9.2.
	Отопление и климатизация
	 
	 

	9.2.1
	Доставка на Колонен климатик сплит система  Qox= 9,2 kW Qoт= 10,2 kW   вътрешно тяло 540х1850х410 mm - 58 кг; вън. тяло 840х1245х360 мм - 104 кг
	бр
	 

	9.2.2
	Доставка на Панелни радиатор тип 33/300/2000 с конзола за укрепване
	бр
	 

	9.2.3
	Доставка на  автоматичен обезвъздушител  1/2" за радиатор
	бр
	 

	9.2.4
	Доставка на прав радиаторен вентил 1/2" 
	бр
	 

	9.2.5
	Също,но секретен вентил
	бр
	 

	9.2.6
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT ф20х2,8 и спомагателни м-ли
	мл
	 

	9.2.7
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT  ф25х3,5 и спомагателни м-ли
	мл
	 

	9.2.8
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT ф32х3,6 и спомагателни м-ли
	мл
	 

	9.2.9
	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с вложка от фибростъкло тип       PP-RCT  ф40х4,5 и спомагателни м-ли
	мл
	 

	9.2.10
	Доставка и монтаж на отоплителна тръба 1 1/4", вкл.фитинги, минизиране и боядисване
	мл
	 

	9.2.11
	Доставка и монтаж на отоплителна тръба 1 1/2", вкл.фитинги, минизиране и боядисване
	мл
	 

	9.2.12
	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба  ф20х2,8
	мл
	 

	9.2.13
	Също но за тръба ф25х3,5
	мл
	 

	9.2.14
	 Също но за тръба ф32х3,6
	мл
	 

	9.2.15
	Също но  за тръба ф40х4,5
	мл
	 

	9.2.16
	Също но  за тръба 1 1/4"
	мл
	 

	9.2.17
	Също но  за тръба 1 1/2
	мл
	 

	9.2.18
	Доставка и монтаж на скоби за тръба PP-RCT  до ф40
	бр.
	 

	9.2.19
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 1 1/4"
	бр.
	 

	9.2.20
	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба 1 1/2"
	бр.
	 

	9.2.21
	Доставка  и монтаж на АО 1/2" тип камбана
	бр.
	 

	9.2.22
	Доставка  и монтаж на СК 1 1/4" 
	бр.
	 

	9.2.23
	Доставка  и монтаж на СК 1 1/2" 
	бр.
	 

	9.2.24
	Доставка  и монтаж на воден филтър 1 1/4"
	бр.
	 

	9.2.25
	Доставка  и монтаж на воден филтър 1 1/2"
	бр.
	 

	9.2.26
	Доставка  и монтаж на ВК 1 1/4"
	бр.
	 

	9.2.27
	Доставка  и монтаж на ВК 1 1/2"
	бр.
	 

	9.2.28
	Хидравлична проба 
	мл.
	 

	9.2.29
	Пробиване на отвори в плочата  150х100 мм
	бр.
	 

	9.2.30
	Пробиване на отвори в стена  150х100 мм
	бр.
	 

	9.2.31
	Замазване на отвори
	бр.
	 

	9.2.32
	Монтаж на радиатори
	бр
	 

	9.2.33
	Топла проба
	бр
	 

	9.2.34
	Монтаж на Климатик колонен 
	бр
	 

	9.2.35
	Пуск и наладка на инсталациите
	бр
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДОБЕКТ:          ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО
	 
	 

	10.
	 РАЗВАЛЯНЕ,РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ
	 
	 

	10.1
	Разрушаване на бетонови трибуни
	м3
	 

	10.2
	Разрушаване на бетонова подпорна стена
	м3
	 

	10.3
	Демонтаж на баскетболни кошове
	бр
	 

	10.4
	Разрушаване ограда
	м3
	 

	10.5
	Разрушаване стоманобетонов бункер за нафтени цистерни
	м3
	 

	10.6
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	10.7
	Отстраняване на 20 см хумусен пласт, включително натоварване
	м3
	 

	10.8
	Механизиран изкоп земни маси с транспорт на 10 км
	м3
	 

	10.9
	Разваляне на тротоарни плочи и превоз на депо до 10 км
	м2
	 

	10.10
	Разваляне на съществуваща бетонова настилка до 10 см, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до 10 км
	м3
	 

	10.11
	Събиране на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци на депо на общината  
	м3
	 

	10.12
	Натоварване и на транспорт и извозване на земни маси на депо на общината, с коеф. на разбухване 1,3  
	тон
	 

	
	НАСТИЛКИ
	 
	 

	10.13
	Доставка и полагане на 20 см хумусен пласт
	м3
	 

	10.14
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50
	м3
	 

	10.15
	Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50
	м3
	 

	10.16
	Доставка и полагане на сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи 
	м
	 

	10.17
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50
	м3
	 

	10.18
	Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 за сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50
	м3
	 

	10.19
	Доставка и полагане на сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи
	м
	 

	10.20
	Подготовка на основата за настилка от унипаваж 2Т 200/160/60 - профилиране и уплътняване
	м2
	 

	10.21
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за унипаваж 2Т 200/160/60  (H=35cm)
	м3
	 

	10.22
	Доставка и полагане на пясък за унипаваж 2Т 200/160/60 (H=4cm)
	м3
	 

	10.23
	Доставка и полагане на сив унипаваж 2Т 200/160/60 - 6 см 
	м2
	 

	
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	10.24
	Доставка и монтаж градински пейки от дърво и полимербетон 85/150/60
	бр
	 

	10.25
	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци от полимербетон с метална кофа H=45см Ф=45см
	бр
	 

	10.26
	Доставка и монтаж бетонова шапка за ограда, шир. 36 см.
	м
	 

	10.27
	Доставка и монтаж на метални портали и врати по спецификация
	бр
	 

	10.28
	Отстраняване на замърсявания,  компроментирани покрития и почистване до здрава основа / ограда /
	м2
	 

	10.29
	Запълване на пукнатини с разтвори за саниране / ограда /
	м3
	 

	10.30
	Изпълнение на кожух 5-8см от полимерциментова смес за защита и поправка на  повърхности / ограда /
	м2
	 

	10.31
	Направа хидроизолация на пода на английския двор
	м2
	 

	10.32
	Направа на вароциментова мазилка по тухлена зидария ограда и английски двор
	м2
	 

	10.33
	Измазване на плътна  част на ограда с мозаечна мазилка с цветни камъчета
	м2
	 

	10.34
	Изграждане на плътна ограда бетонов пояс и тухлена зидария
	м3
	 

	10.35
	Затревяване с тревна смеска по рецепта
	м2
	 

	11.
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 

	 
	Демонтажи
	 
	 

	11.1
	Демонтаж на електромеханична бариера
	бр
	 

	11.2
	Демонтаж на  четец за безконтактни карти за външен мотаж
	бр
	 

	11.3
	Демонтаж на кабел 3х2,5mm2
	бр
	 

	11.4
	Демонтаж на инсталационен кабел за слаботокова инсталация
	м
	 

	11.5
	Демонтаж на инсталационни тръби за открита инсталация
	м
	 

	 
	Доставка и монтаж
	 
	 

	 
	Осветителна инсталация
	 
	 

	11.6
	Доставка на парково осветително тяло с ЕСЛ 1х21W за монтаж върху метално стълбче с височина Н=1,20м, IP54
	бр
	 

	11.7
	Монтаж на осветително тяло с ЕСЛ 1х21W върху метално стълбче с височина Н=1,20м
	бр
	 

	11.8
	Доставка на метално стълбче с височина Н=1,20м, включително направа на фундамент
	бр
	 

	11.9
	Монтаж на метално стълбче с височина Н=1,20м на бетонов фундамент
	бр
	 

	11.10
	Доставка на клемна алуминиева кутия за монтаж на метално стълбче,IР54
	бр
	 

	11.11
	Монтаж на клемна алуминиева кутия за метално стълбче
	бр
	 

	11.12
	Доставка на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	11.13
	Монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	 

	11.14
	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен
	км
	 

	11.15
	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,4х1,0м
	м
	 

	11.16
	Доставка на сигнална лента
	м
	 

	11.17
	Полагане на сигнална лента
	м
	 

	11.18
	Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи, измерване на осветеността
	к-т
	 

	 
	ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ НОВА СПОРТНА ЗАЛА 
	 
	 

	11.19
	Направа на изкоп 0,7/0,4м със зариване и трамбоване
	м
	 

	11.20
	Доставка на метално стълбче с височина Н=1,20м
	бр
	 

	11.21
	Монтаж на метално стълбче с височина Н=1,20м
	бр
	 

	11.22
	Доставка на клемна алуминиева кутия за монтаж на метално стълбче,IР54
	бр
	 

	11.23
	Монтаж на клемна алуминиева кутия за метално стълбче
	бр
	 

	11.24
	Доставка на парково осветително тяло с ЕСЛ 1х21W за монтаж върху метално стълбче с височина Н=1,20м, IP54
	бр
	 

	11.25
	Монтаж на осветително тяло с ЕСЛ 1х21W върху метално стълбче с височина Н=1,20м
	бр
	 

	12.
	Слаботокови инсталации
	 
	 

	12.1
	Система за видеоналбюдение
	 
	 

	12.1.1
	Доставка на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	12.1.2
	Монтаж на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 12V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка
	бр
	 

	12.2.
	Система за контрол на достъпа
	 
	 

	12.2.1
	Монтаж на електромеханична бариера
	бр
	 

	12.2.2
	Доставка на четец за безконтактни карти за външен мотаж - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	12.2.3
	Монтаж на четец за безконтактни карти за външен мотаж - 1 релеен изход с Н.О. и Н.З. контакт, светлинна индикация, звукова индикация
	бр
	 

	13.
	Кабели и проводници
	 
	 

	13.1
	Доставка на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	 

	13.2
	Полагане на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	 

	13.3
	Доставка на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	13.4
	Полагане на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	 

	13.5
	Доставка на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	13.6
	Полагане на кабел ШВПС-В 2x1.5мм2
	м
	 

	13.7
	Доставка на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	13.8
	Полагане на кабел F/UTP Cat.5e
	м
	 

	13.9
	Доставка на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	13.10
	Полагане на коаксиален кабел RG59 с медно жило и екран от мед
	м
	 

	13.11
	Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм2
	бр
	 

	13.12
	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2
	бр
	 

	13.13
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	13.14
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 16
	м
	 

	13.15
	Направа на улей в топлоизолация за полагане на кабел
	м
	 

	13.16
	Подмазване на улей
	м
	 

	 
	 
	 
	 

	14.
	ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ДРУГИ РАЗХОДИ
	общо
	 

	14.1
	Поставяне на временна строителна ограда
	 
	 

	14.2
	Осигуряване на охрана на строителната площадка за целия период на строежа
	 
	 

	14.3
	Временно осветление на строителната площадка
	 
	 

	14.4
	Временни пътища за строителната механизация в района на строежа.
	 
	 

	14.5
	Помещения за експертния персонал и работниците на изпълнителя
	 
	 

	14.6
	Самостоятелно помещение за представителя на Възложителя 
	 
	 

	14.7
	Помещение за провеждане на работни срещи на участниците в строежа
	 
	 

	14.8
	Договор с общината за наем (при необходимост от заемане на общински площи – тротоар и улица) и заплащане на таксата 
	 
	 

	14.9
	Организиране и поддръжане на санитарен възел и умивалня 
	 
	 

	14.10
	Организиране и поддръжане на пост за измиване на гумите на строителната механизация 
	 
	 

	14.11
	Организиране и поддръжане на временно електрозахранване с електроенергия за нуждите на строежа 
	 
	 

	14.12
	Заплащане от изпълнителя на консумираната електроенергия за целия период на строежа към ЧЕЗ електроразпределение  (с директен договор с дружеството)
	 
	 

	14.13
	Заплащане от изпълнителя на консумираната вода за целия период на строежа към Софийска вода  (с директен договор с дружеството)
	 
	 

	14.14
	Всички разходи и такси за съставяне на план за организация на движението, както и всички разходи за неговото прилагане. 
	 
	 

	14.15
	Заплащане на такса за депониране на строителните отпадъци и на земните маси на общинско депо.
	 
	 

	14.16
	План за безопасност и здраве (ПБЗ)
	 
	 

	14.17
	За експерт по безопасност и здраве („Орган за безопасност и здраве при работа”) с подходящо образование и квалификация за целия период на строежа.
	 
	 

	14.18
	За обследване на конструкцията на съществуващата сграда с пристройка
	 
	 

	14.19
	Геодезически услуги за нанасяне на основен репер  и за пренасяне върху терена на осите на новата спортна зала, както и за всички контролни геодезически измервания необходими за изпълнение на строежа.
	 
	 

	14.20
	Геодезическо заснемане на обекта и внасяне в кадастъра
	 
	 

	14.21
	Технически паспорт на сградата
	 
	 

	14.22
	Също но за външните връзки
	 
	 

	14.23
	Сертификат за енергийните характеристики на сградата
	 
	 

	14.24
	Измерване на факторите на околната среда - шум осветеност и др.
	 
	 

	14.25
	Проверка в лаборатория на питейните качества на водата.
	 
	 

	14.26
	План за евакуация на сградата и схеми за евакуация
	 
	 

	14.27
	Почистване на обекта и околното пространство преди предаването му на Възложителя.
	 
	 

	14.28
	Натоварване и извозване на всички отпадъци резултат от строителната дейност съгласно плана за управление на отпадъците.
	 
	 


Забележка: Посочените в настоящата сметка единични цени са в лева без ДДС и не формират Цената за изпълнение на Договора.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	...........................................................................................


Образец № 7

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р  

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ

Днес,………………………….. в гр. София, между

1. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ЕИК: 000670627, с адрес: София, Студентски град – Ректорат НСА, представлявана от проф.Пенчо Гешев – РЕКТОР и Николинка Любенова – гл.счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 
2. „……………………………………………………..” ООД, със седалище и адрес на управление………………………..,  ЕИК …………………………,  представлявано …………………… - …………………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна 

 на основание ………………………….от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши пълен  „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1
(2) Обхватът на дейностите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва в изпълнение на настоящия договор са определени в  Техническото задание (Приложение 1) и Условия за изпълнение на поръчката  (Приложение 2) на Възложителя;

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение  на Изпълнителя (Приложение 3), неразделна част от договора: 

(1) Срок за изготвяне на технически проект, ____________________ (словом_______________) календарни дни. 
(2) Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувателните писма и на Технически проект и становище от Консултанта и Надзора по Договора. 

(3) Изпълнението на проектантските работи ще се извърши в два подетапа, както следва:  

· Първи междинен подетап („Съществено завършване на проектантските работи”) - с продължителност  до ……………… календарни дни, 

· Втори междинен подетап („Окончателно завършване на проектантските работи”) - с продължителност ……………………. календарни дни, 
(5) Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР ____________________ (словом_______________) календарни дни.
(6) Срокът започва да тече от съставяне на Протокол обр. 2 (2а) за откриване на строителна площадка и даване на линия и ниво на строежа и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на Строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване).

(7) Трети междинен подетап - не по-малко от 30 % от предвидените СМР, които трябва да бъдат приключени със срок не по късно от 30.12.2017 г. 

(8) Срокът по ал.5 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството, продължава да тече срокът по договора.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на …………………..(словом) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, формирана, като сбор от: 

1. Цена за изпълнение на проектантските работи в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС и

2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС;

3. Цена за авторски надзор в размер на ………[словом]
 без ДДС и ………[словом] лв. с ДДС, 

·   (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши всички плащания по банков път, на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: ………………, IBAN: ……………………; BIC ………………….;

Чл. 4. За изпълнение на обществената поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  договорената  цена по следната схема на плащанията:

(1) Авансово плащане за изпълнение на Строително – монтажни работи: В 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от Датата на започване (подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, Възложителят превежда на Изпълнителя авансово 10% от Цената за изпълнение на строително – монтажните работи в лв. с ДДС, без включени допълнителни разходи. 

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя от Изпълнителя в оригинал в 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от Датата на започване (подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се предоставя в една от следните форми:

· парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане преведена по сметката на Възложителя: ……………….: …………. IBAN: .................; BIC …………..;

· Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

· Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на строително – монтажните работи, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката, следва да покрива пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнението на задължението по Договора на Изпълнителя да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора. 

Авансът се изплаща след представяне на Възложителя на следните документи:

· Оригинал на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в една от горе упоменатите форми, в полза на Възложителя, предварително одобрена от него, покриваща пълния размер на аванса с ДДС и

· Фактура на стойност, равна на стойността на авансово плащане.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни, считано от Датата на започване (подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Възложителят може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Авансовото плащане се погасява изцяло от Междинните плащания по договора. Погасяването се извършва чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от всичките Междинните плащания към Изпълнителя, без последното Междинно плащане, от което окончателно се погасява остатъкът от предоставения аванс по договора.

(2) Плащане за изпълнени Проектантски работи: Плащането е в размер на стойността на Цената за изпълнение на проектантските работи - Глобална сума от Ценовата оферта, и се извършва след Окончателното завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемо – предавателен протокол) на изискуемите се оригинали и копия на съгласувателните писма и на Техническия проект, след приемане на извършените проектантски работи в пълен обем и качество с протокол и утвърждаване от Възложителя, въз основа на следните документи:

1. Сертификат за изпълнени проектантски работи, съставен от Изпълнителя, заверен от Консултанта – независим строителен надзор по Договора и одобрен от Възложителя, с приложени към него Протокол/и за извършените и приети от  Възложителя проектантски работи и отстранени забележки по проекта, ако има такива.

2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Сертификата по т. 1 от страна на Възложителя.

(4) Плащане на изпълнени СМР:

a) Междинни плащания за СМР:
ПЪРВО МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ, в размер на 30 % от цената по договора за извършени СМР. Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 30 % от предвидените в проекта СМР;

ВТОРО МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ, в размер на 30 % от цената по договора за извършени СМР. Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 60 % от предвидените в проекта СМР;

ТРЕТО МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ, в размер на 20 % от цената по договора за извършени СМР. Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 90 % от предвидените в проекта СМР;

b) Окончателното плащане за изпълнение на СМР, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши  по одобрената подробна КСС към работния проект и заменителни таблици (ако са приложими),  (с изключение на удръжките и изплащанията на задържани суми), в случай че има такива. От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

(5) Плащането на стойността на авторския надзор ще се извърши след подписване на акт обр.15, екзекутивна документация, приемно-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. 

(6)  Плащанията за изпълнени СМР от Възложителя към Изпълнителя се извършват въз основа на следните документи:

а/ Количествено - стойностна сметка. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в Количествено - стойностната сметка единична цена;

б /Количествено – стойностната сметка се изготвя от Изпълнителя и одобрява от Надзора и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. КСС от Техническия проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи. 

в / Доклад за извършените СМР, който съдържа и информация относно хода на изпълнение на Договора, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на изпълнените СМР;

г / Междинен Сертификат за плащане за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно плащане, съставен/и от Изпълнителя, заверен/и от Надзора по Договора и одобрен/и от Възложителя;

в/ данъчна фактура, издадена от Изпълнителя след одобряването на съответния Сертификат от страна на Възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 (1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ,  Изискванията на Възложителя, техническия проект и действащата нормативна база.

(2) Да разработи технически проект в обем и съдържание съгласно Изискванията на Възложителя и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чрез квалифицираните лица, посочени в офертата. 
(3) Да извърши за своя сметка всички дейности, необходими за получаване на необходимите съгласувания/одобрения на изготвения технически проект. Изпълнителят трябва за своя сметка да подава заявления, получава, поддържа, удължава и подновява всички пълномощия, които може да са необходими за изпълнение на Работите съгласно приложимите закони и наредби, и по-специално всички съгласувания и одобрения: по Закона за устройство на територията; изисквани от доставчиците на комунални услуги, чиято инфраструктура е засегната от Работите; свързани с методите / начините на изпълнение на дейностите; изисквани съгласно общински закони и наредби; заповеди за временна организация на движението; и др.

(4) Да предостави на Възложителя проектна документация, окомплектована с всички изискуеми от Възложителя и нормативната уредба проектни части, изработени с обичайното качество, с обем и съдържание, достатъчни за издаване на разрешение за строеж и изпълнение и отчитане на строителството на  хартиен носител в пет екземпляра и два на CD /формат DWG, WORD, EXEL/. Проектната документация да бъде придружена с обяснителна записка, статически изчисления и оразмеряване, количествени сметки, количествено-стойностни сметки, ведомости, графични приложения и др. 

(5) Да осъществява авторски надзор на обекта съгласно ЗУТ.

(6) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения технически инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(7) При изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. 

(7) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.
(8) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло. 
(9) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

 (10) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 16 в петдневен срок от подписване на договора и да ги представи на Възложителя за одобрение.

 (11) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта.

(12) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(13) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

(14) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(15) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по предмета на договора.

(16) Да възстанови нарушените при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор,  улични и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Общината детайли.

(17) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

 (21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;

(22) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

(23) Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

 (24) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;

 (25) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

(26) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

(27)  Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на
място, ако такива са направени;

(28) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да  допуска оттеглянето или замяната на посочените от него специалисти. Оттегляне на специалист се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на специалиста да продължи да работи по изпълнението на поръчката.  При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов специалист с професионална компетентност, отговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обществената поръчка. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен специалист, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на негово място друга кандидатура.  Оттеглянето, замяната и привличането на специалисти е допустимо само със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(29) Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(30) В срок от 3 дни след сключване на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателствата, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

 (31) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен във всички свои документи да включва текста: “Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.003-001“Модернизация на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.
(32) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ; задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; задължение да докладва за възникнали нередности; задължение да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемане на изпълнения предмет на договора;

(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор;

(5) да получи удостоверение от Възложителя за добро изпълнение.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от персонала на Изпълнителя и подизпълнителите стриктно спазване на Програмата, Линейния график и Плана за изпълнение на качеството, изготвени от Изпълнителя.

(3) При констатирани нарушения на технологичния процес, посочен в Програмата за изпълнение на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на отделни видове работи;
Чл. 7. Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.

Чл. 8. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

Чл. 9. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 10. В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените работи чрез определени служители.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) чрез свои представители да осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и да прави рекламации за некачествено свършените работи.

(2) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(3) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

 (4) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:


- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора. 


- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи;
VІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

Чл. 12. (1) Контролът по изработване на техническият проект и изпълнението на строително-монтажните работи, ще се осъществява от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя План, описващ системата за осигуряване на качеството, в съответствие с българските и други стандарти. Планът на Изпълнителя за осигуряване на качеството трябва да съдържа най-малко следните елементи: план за управление на качество на проектирането ; план за управление на качество на строителството 

(3) Плана за осигуряване на качество се изготвя в рамките на 28 дни след Датата на подписване на Договора.
(4) План за качество на проектирането - Планът за качество на проектирането включва: Програма за проектиране; План за преглед и одобрение на проекта, с конкретни срокове, персонал и отговорности за всеки от етапите на проектирането (технически проект, работни чертежи, екзекутивна документация).

(5) План за качество на строителството - Възложителят определят три етапа за проби и изпитвания: по време на строителство; при завършване на Работите; след завършване на Работите ;

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ РАБОТИ

Чл. 13. (1) Проектантските работи ще се приемат на два етапа както следва:

1. Първи междинен етап (Съществено завършване:  Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока по Договора за този етап с приемо – предавателен протокол за предаване и разглеждане от Възложителя на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества Технически проект, придружен със становище от Надзора по Договора и мотивирано одобрение на представените от Изпълнителя в приложение Допълнителни разходи, включващи и анализи на предложените единични цени в случай че има такива. 

2. Втори междинен етап (Окончателно завършване): Приемането на работата по втори междинен етап се осъществява с приемо – предавателен протокол за предаване и приемане на оригинали и копия на съгласувателните писма и на 5 /пет/ оригинални екземпляра на Техническия проект приет от Възложителя,  в срока  по Договора.

(2) Изпълнението на Проектантските работи следва да се изпълни в обем и съдържание, в съответствие със Заданието за проектиране, Изискванията на Възложителя и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

(3) При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по - дълъг от 5 (пет) календарни дни. Времето от получаване на писменото уведомление на Възложителя за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в изработения Технически проект до представянето му в обем и съдържание, определени със Заданието за проектиране се включва в срока за изпълнение на Проектантските работи по този етап.

(4) В случай, че Възложителя приеме представената проектна разработка със забележки, Изпълнителят се задължава да я коригира в съответствие с указанията на Възложителя в рамките на срока, определен във Втори междинен етап („Окончателно завършване”).

(5) В случай, Възложителя не приеме представената проектна разработка, Изпълнителят се задължава да я коригира в съответствие с указанията на Възложителя и да я представи за последващо разглеждане и одобрение по реда за първи етап, като времето за преработката и/или допълването на разработката се включва в срока определен във Втори междинен етап („Окончателно завършване”)за изпълнение на Проектантските работи.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА СМР 

Чл. 14 (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на работата става с двустранно подписан приемо- предавателен протокол между Изпълнителя и Комисия от представители на Възложителя.

(3) За удостоверяване на изпълненото строителство Изпълнителя участва в съставянето на Протокол Образец 15 от Приложенията към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) За удостоверяване на изпълнения строеж Изпълнителят освен посочените по-горе документи представя на Възложителя и всички документи необходими за въвеждане на обекта в експлоатация по смисъла на Наредба №2 от 2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(5) За изпълнения строеж Изпълнителят съставя и предава екзекутивна документация. 

(6) За извършеният строеж Изпълнителят предава на Възложителя сертификати от лицензирани органи за контрол на параметрите за съответствие с изискванията на Нормативната уредба в РБ.

(7) За извършеният строеж Изпълнителят съставя и предава Технически паспорт за строежа - преди въвеждането му в експлоатация в съответствие с Чл. 2. (1) от Наредба №5 от 2006г. За техническите паспорти на строежите (обн. ДВ. бр.7 /2007г.).
(8) Заменителни таблици - При изпълнение на строителството, в случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в КСС, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица. Заменителната таблица се одобрява от Надзора и Възложителя.  Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа. 

Чл. 15. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл. 16. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор: Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си; Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата; Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 16 (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт. След изтичане на срока по ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

(2) Всички разходи по отстраняване на дефекти са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 17. Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване на строително-ремонтните работи.

Х. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на  ……….. (……………….), представляваща 3 (три) на сто от стойността по чл. 3. 
(2) Гаранцията се представя под формата на:

а. парична сума, внесена по сметката на НСА;


б. банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, след крайния срок на договора;


в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, след крайния срок на договора;

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

Чл. 19. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работи в срок от 15 дни от началната дата (посочена в чл. 2, ал. 3 по горе) за изпълнението на договора, както и ако не изпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция като неустойка. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредвидени обстоятелства.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на предаване на строителната площадка, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети, възникнали при или по повод изпълнение на работи по строежа или при части от тях ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява по реда на този договор.

Чл. 21. При забава за завършване и предаване на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0.5% от общата цена по Договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо. 
Чл.22. Неустойките и другите вземания на възложителя по договора могат да се приспадат (прихващат) от дължимата цена.

Чл.23. В случай на некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 24. В случай на пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Чл. 25. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 26. Възложителят извън санкциите по чл. 21, - чл. 25 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

(1) при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

(2) при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).

(3)  при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по следния ред:

1. 70% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата на получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите, предмет на настоящия договор по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. 30% от гаранцията за изпълнение се освобождават в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата след изтичане на 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, от крайния срок на договора.
ХI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 184 от Закона за обществените поръчки случаи. 

Чл. 29 Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл.30.Настоящият договор се прекратява:
(1) с извършване и предаване на договорените работи;
(2)  по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3)  едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.

(4) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

(5) когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

(6) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(7) В случаите по ал. 5 и 6 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

Чл. 31. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

Чл. 32. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

Чл. 33. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

Чл. 34. Прекратяването на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

Чл. 35. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

(1)  Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

(2) Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

(3) Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

(3) Да възстанови получения аванс по Договора до размера на неприетите Работи.

ХІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 36. (1) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата по § 1, т. 14б от ДР на ЗОП;

(2) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители.

(3) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(4) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е спряно при условията на ал. 1. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(5) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.37. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, незабавно уведомява писмено другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и възможните последици от него за изпълнението на договора, като при настъпването на непредвидено обстоятелство и най-късно до края на следващия работен ден страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези обстоятелства, придружен с доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията довели до спирането му.

(3) Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

Чл.38. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства, освен при условията на чл. 33, ал. 1, изр. последно от този договор.

(2) В периода на действие на непредвидените обстоятелства, страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това събитие и, доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства.

(3) При настъпване на извънредни неблагоприятни метеорологични условия, извън обичайните за сезона за съответния географски регион, не позволяващи изпълнение на строително-монтажните работи и/или достъп до обекта, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

ХIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 40. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност и изпратени на адресите посочени в този договор.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено на адреса от договора.

Чл. 41. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие - по съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 43. Неразделна част от договора са следните предложения от офертата на участника:

· Техническото задание (Приложение 1) 
· Условия за изпълнение на поръчката  (Приложение 2);
· Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с всички приложения (Приложение 3); . 
Чл. 44. (1) Страните се споразумяват всички съобщения, писма уведомления, предизвестия, покани и други да бъдат изпращани на адресите, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, п.к.1700, Студентски град, НСА- Ректорат, ет. I, стая 111, Деловодство, e-mail: delov@nsa.bg
 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………….
(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
(3) В случай, че коя да е от страните промени адреса за кореспонденция, без да уведоми за това другата страна и изпратеното до нея писмо се върне в пощата с отбелязване „получателят непознат на посочения адрес“, „неточен или непълен адрес на получателя“, „получателят се е преместил на друг адрес“, „получателят не е намерен на посочения адрес“, „непотърсен или отказва да получи пратката“, или „пратката не е получена от получателя“, същата се счита за редовно уведомена от датата на връщане на писмото с обратна разписка в деловодството на другата страна, както и на посочения от страните електронен адрес. Не отварянето, изтриването и непрочитането на уведомлението, изпратено по електронна поща не освобождава от отговорност получателя и същия се счита за уведомен.
Чл. 45. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. При възникнали спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. София, съобразно правилата на родовата подсъдност.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



            ИЗПЪЛНИТЕЛ:


НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”              
                       …………………………………………….
ПРОФ. ПЕНЧО ГЕШЕВ- РЕКТОР                           ……………………………………..

НИКОЛИНКА ЛЮБЕНОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИНЖ.ИВАЙЛО ФИЛИПОВ - 

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС





� Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

















� Цените се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи. 


� Цените се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи. 


� Цените се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи. 





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3]